## APRIL-MEI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-04-04 | 1 | cek email masuk dan keluar | done | belum ada email masuk lagi
| 2 | followup untung email yang tidak masuk dengan attachment(lapor tama,test, laporan hasil test ke tama) | done | udah di test oleh tama, email bisa kekirim dengan attachment
| 3 | menghilangkan lokasi di outgoing send android | done
| 4 | menghilangkan lokasi di outgoing send web | done
| 5 | tambah informasi interchange di inventory android | on progress
| 6 | di inventory android tambahkan pop up detail opname max 10 transaksi | on progress
| 7 | ganti inventory in today jadi inventory | done
| 8 | implementasi app gudang dan fokus rubah stok dari stok opname | done | aplikasi sudah berjalan, tapi team gudang belum bisa melakukan input, karna team gudang lagi fokus rombak gudang. Jadi belum sempet gitu
| 9 | ganti teks input number stok opname di web | done
| 10 | riset SSID dengan tama | on progress | SSID IoT di setting seperti koneksi VVIP. Dan bisa masuk, lalu dimasukan akun user SSID bisa masuk
| 11 | follow up untuk bug di modul billing, di bagian save and post | solved
| 12 | follow up untuk bug di modul billing dan faktur pajak yang harganya tidak sesuai | solved
2023-04-05 | 1 | tambah informasi interchange di inventory android | done
| 2 | di inventory android tambahkan pop up detail opname max 10 transaksi | done
| 3 | riset SSID dengan tama | on progress | coba ssid vvip untuk iphone pro max 14
| 4 | follow up data outgoing banyak yang double | on progress
| 5 | follow up request lokasi di tambahin di web inventori | on progress
| 6 | implementasi untuk notifikasi purchase request | on progress | notif purchase request masih tidak seefesien penginputan lewat
| 7 | kalau barang dari kps masuk incoming/out going di bedakan/kasih tanda | on progress
| 8 | customer di munculkan di outgoing | on progress
| 9 | koordinasi design list outgoing | on progress
| 10 | memberikan informasi di modul incoming jika ada barang dan datang dari mana, dan siapa yang pesan | on progress
| 11 | semua navigasi yang ada 3 kedalaman, back ke kedalaman 2 | on progress
on progress
2023-04-06 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | follow up data outgoing banyak yang double | on progress
| 3 | follow up request lokasi di tambahin di web inventori | on progress
| 4 | implementasi untuk notifikasi purchase request | done
| 5 | di outgoing, SO diganti dengan customer. Request dari team gudang(android) | done
| 6 | koordinasi design list outgoing dengan julia | done
| 7 | semua navigasi yang ada 3 kedalaman, back ke kedalaman 2 (android) | done
| 8 | implementasi untuk mutation in dan out | done
| 9 | tambah informasi interchange dan transaksi list di inventory (web) | done |  | untuk menampilkan interchange, bisa lihat di modul item(part). Untuk transfer list bisa ganti di inventori plus
| 10 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 11 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-08 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-10 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | follow up faktur pajak tidak valid | solved
| 3 | follow up data double di general lerdge | solved
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-10 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | done
2023-04-12 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | testing email tidak masuk | done
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | done
| 4 | move locations android | on progress
2023-04-14 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress | pak gunawan tidak ada hari ini
| 2 | menghilangkan validasi tidak sesuai qty. di outgoing (web) | on progress
| 3 | move locations android | done
| 4 | menambah lokasi di outgoing send ( android) | done
| 5 | crimping cable lan dengan pak steven | on progress | kemungkinan besok masih lanjut crimping cable dengan pak steven
| 6 | di android, pas udah out going, stok ilang. Tapi di website tidak | on progress
| 5 | implementasi input mutasi in bersama team sales kps&matrix | on progress
2023-04-15 | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ) | on progress | urgent di tandai warna merah
| 2 | tambahin validasi tidak boleh lebih dari qtyorder | on progress | qty kurang boleh, tapi kalo lebih gaboleh
| 3 | ganti inventory location di android menjadi seperti di web querynya | on progress
| 4 | implementasi mutasi in dan out | done
| 5 | crimping cable lan | done
| 6 | testing SSID VVIP di hp pak gunawan | solved | bisa konek ke internet
| 7 | adjust inventory | on progress
2023-04-17 | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ). Tambah orderby lokasi dan urgret | on progress | urgent di tandai warna merah
| 2 | tambahin validasi tidak boleh lebih dari qtyorder | done | qty kurang boleh, tapi kalo lebih gaboleh
| 3 | ganti inventory location di android menjadi seperti di web querynya | adit
| 4 | implementasi mutasi in dan out | done
| 5 | crimping cable lan | done
| 6 | testing SSID VVIP di hp pak gunawan | solved | bisa konek ke internet
| 7 | adjust inventory | done
|  | incoming harus bisa mecah lokasi dan stok, kaya mutasi lokasi. Tapi menunya kaya interchange di outgoing | on progress
TUGAS LIBUR | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ). Tambah orderby lokasi dan urgret | done | urgent di tandai warna merah
| 2 | benerin query lokasi | done
| 3 | incoming harus bisa mecah lokasi dan stok, kaya mutasi lokasi. Tapi menunya kaya interchange di outgoing | done
| 4 | tambahin filter di incoming, mirip di outgoing | done
| 5 | buatkan suggest yang sering di pakai di location dari yang biasa di pake dropdown nya diberikan suggestion by sistem | done | pake union table
| 6 | risset cek qrcode bisa offline atau tidak. | adit
| 7 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | on progress
| 8 | mst location tambahkan minimum stock rak & maximum stock rak | adit
| 9 | mst_location buat label qrcode. | adit
| 10 | di inventory location bisa scan qrcode. | on progress
2023-05-02 | 1 | troubleshoot masalah internet tidak nyala, dan restart server ums dengan tama | solved
| 2 | troubleshoot masalah server ums error dengan tama | solved
| 3 | troubleshoot di menu quotation tidak bisa export excel dengan adit | on progress | masalahnya ada perubahan pada versi php di server, yang harusnya 7.3.33 di server versinya 7.4.33. perbaikan ini sedang di proses oleh tama
| 4 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | on progress
| 5 | di inventory location bisa scan qrcode. | on progress
| 6 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done | stok masih sama dengan applikasi
| 7 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | done | masih sama dengan data bu tia
2023-05-03
| 1 | troubleshoot di menu quotation tidak bisa export excel dengan adit | done
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done | stok masih sama dengan applikasi
| 4 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | done | masih sama dengan data bu tia
| 5 | instal wps office di komputer user, agar bisa buka file excel dari ums print excel | on progress
| 6 | folowup untuk Pengeluaran dan Pemasukan dari KPS atau Matrix | done | hari ini sama kemarin blom ada penginputan mutasi dari user
| 7 | di inventory location bisa scan qrcode. | done
| 8 | scan qrcode direct navigasi ke modul lokasi | on progress
| 9 | folowup ke tama untuk update versi php di public | done
total payment tidak sama
2023-05-04
| 1 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | problem | stok blom sama, karna outgoingnya blom muncul
| 4 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | on progress | kata bu tia blom di cek, karna blom sempet. Ada data yang double juga. Validasi ket tidak sesuai so
| 5 | instal wps office di komputer user, agar bisa buka file excel dari ums print excel | done
| 6 | folowup untuk Pengeluaran dan Pemasukan dari KPS atau Matrix | done | hari ini sama kemarin blom ada penginputan mutasi dari user
| 7 | scan qrcode direct navigasi ke modul lokasi | done
| 8 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | on progress
| 9 | menambahkan caption status rak di lokasi android | done
| 10 | problem di sales order dan delivery order | problem | ada data yang double
2023-05-05
| 1 | cek outgoing ada yang double atau tidak | done
| 2 | cek DO yang sudah di posting apakah sudah masuk di outgoing | done | udah masuk dan stok masih di cek ulang
| 3 | cek outstanding SO dengan bu tia | problem | data berbeda
| 4 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 5 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi
| 6 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 7 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | on progress
| 8 | minta file excel stok kps | on progress
| 9 | folowup untuk validasi outgoing yang salah | done
| 10 | cek outgoing KPS, tapi di mutasi gaada (outgoing bayangan) | on progress
| 11 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 12 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 13 | troubleshoot ssid tidak bisa login | solved
2023-05-06
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sudah ketemu masalahnya, sedang di proses. Dan perlu pengecekan berkala (setiap hari)
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi ums
| 4 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 5 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | done
| 6 | minta file excel stok kps | done
| 7 | cek outgoing KPS, tapi di mutasi gaada (outgoing bayangan) | solved
| 8 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 9 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 10 | SSID Loggout dan login tanpa keluar radius (iphone-XR), tiba2 reconnect dan meminta login ulang di admin radius sebanyak 3x atau lebih | on progress | sudah laporan ke tama
2023-05-08
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi ums
| 4 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 5 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 6 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 7 | SSID Loggout dan login tanpa keluar radius (iphone-XR), tiba2 reconnect dan meminta login ulang di admin radius sebanyak 3x atau lebih | on progress | sudah laporan ke tama
| 8 | loadingnya lama pas input untuk suplier petrosa | on progress
| 9 | adjust stok kps ke ums system | di hold | karena stok kps blum balance
2023-05-08
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sedang pengecekan dan list data yang harusnya ada di outstanding SO. Kemungkinan besok beresnya
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok sebagian besar udah sama, tinggal pengecekan secara teliti oleh saya dan julia
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress | kemungkinan besok beres
| 4 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | done
| 5 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 6 | adjust stok kps ke ums system | on hold | karena stok kps hasil narik dari app SMS juga blum balance
| 7 | outgoing sudah berjalan | on progress
2023-05-09
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 4 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | done
| 5 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 6 | adjust stok kps ke ums system | on hold
| 7 | outgoing sudah berjalan | on progress
2023-05-10
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | done
| 4 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 5 | followup ke user shipping | done
2023-05-11
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | sudah beres, tinggal masukan lokasinya
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | on progress
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO | on progress
2023-05-12
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sudah beres, tapi masih tahap recek, takut ada yang salah
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | mencocokan data dengan list gudang, dan menambahkan lokasi barang yang blom ada lokasi
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | on progress | masih nunggu konfirmasi bu vera
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO, dan DO tidak bisa posting | on progress | masih cari sumber penyebabnya
2023-05-12
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | done
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | done
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO, dan DO tidak bisa posting | done
| 6 | troubleshooting komputer bu vivi yang bluescreen, dan lemot. Sekalian backup data2 penting bu vivi | done | solusinya harus ganti HDD. Dan nunggu keputusan dari pak steven
| 7 | troubleshooting SSID tidak bisa login | done
2023-05-15
| 1 | Pengecekan dan penambahan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok sudah cocok dan ada penambahan stok yang hari ini, di lanjut besok untuk memasukan lokasi pada barang. Dan tinggal melakukan cross check berkala
2023-05-16
| 1 | Pengecekan dan penambahan stok real inventory dg aplikasi | done | di gudang masih proses nata barang yang dimasukan lokasi. Untuk stok sudah sama
| 2 | cek outstanding SO dengan bu tia | done | data sudah sama dengan data bu tia
| 3 | penambahan record user di stok opname, inventory dan outgoing order | done | tambah record di database dan tambahan record untuk penginputan data user menggunakan data session
| 4 | buat menu index warehouse | on progress
2023-05-17
| 1 | buat menu index warehouse | on progress | edit subgrid, input data user pada saat posting
| 2 | bantu pak steven backup dan cloning hdd ke ssd dari data komputer kps | on progress | loading untuk cloningnya masih lama progressnya
| 3 | bantu tama cek ssid yang sedang di config oleh tama | done | SSID sudah bisa di pakai, tapi masih tahap pemantauan jikalau ada yang bermasalah lagi
| 4 | stok inventory | done | data masih sama
2023-05-19
| 1 | clone hardisk | on progress | bongkar pasang komputer untuk ambil hardisk, dan testing hardisk. Clone hardisk lewat clonezila. Dan ada trouble pada hardisk yang akan di clone, jadi butuh waktu lama untuk testing2 ulang lagi sampai bisa
| 2 | testing error modul warehouse di ums local sebelum di posting | on progress
2023-05-20
| 1 | clone hardisk | on progress | hardisk yang di clone ada masalah, jadi masih nyari cara agar bisa clone hardisk
| 2 | implementasi modul baru warehouse ums | done
| 3 | fix error pada pencarian di inventori ums | done | tinggal di post ke public
| 4 | followup modul history quotation yang setelah di add to cart, harganya langsung beda | on progress | sudah laporan ke adit
2023-05-22
| 1 | repair windows dari hardisk yang sudah di cloing bersama pak steven.testing ke beberapa pc agar bisa di repair windows hardisk yang sudah di clone | on progress | hasilnya tetep gabisa, karna hardisk yang sudah di clone itu corrupt. Besok lanjut instal ulang windows dengan hardisk kosong dan backup hardisk yang corrupt
| 2 | request dari pak steven untuk jalur PO lokal sama impor masuk ke incoming setelah itu masuk ke stok. karna jalur lokal sama import yang sekarang berbeda. | on progress
| 3 | request dari julia dan pak steven untuk adjust stok inventory | on progress
| 4 | followup untuk kecepatan internet IoT agar kecepatan download nya sama dengan yang VVIP | done | sudah lapor tama
2023-05-23
| 1 | instal ulang windows dan backup data di komputer bu vivi | on progress | data masih corrupt, besok lanjut duplikat data pakai clonezila
| 2 | request dari pak steven untuk jalur PO lokal sama impor masuk ke incoming setelah itu masuk ke stok. karna jalur lokal sama import yang sekarang berbeda. | on progress
| 3 | adjust stok inventory | done
| 4 | fix error filter dan penambahan record user di index mutasi in dan out | done | kesalahan di pemanggilan record querrynya
| 5 | followup ke tama untuk setting SSID speed IoT agar sama kecepatannya dengan VVIP | done
| 6 | fix record di outgoing order | done | pemanggilan record querry kurang tepat
2023-05-24
| 1 | instal ulang windows dan backup data di komputer bu vivi | done | jadinya coppy data yang penting saja, sisanya yang corrupt gajadi di coppy
| 2 | pasang USG untuk SSID Radius | on progress | ada trouble pas pemasangan USG. Jadi pas dicolokin kabel lan, internet user di komputer engga nyala, tapi pas di cabut nyala lagi internetnya. Itu karna terjadi bentrok antara 2 router atau mikrotiknya jadinya gabisa internet
| 3 | identifikasi laporan dari user, SO gabisa di edit | done | gabisa di edit karna DO sudah di posting, jadinya ke block buat edit. Jadinya di unpost dlu DO nya, baru bisa di edit
| 4 | identifikasi laporan dari user, DO gabisa di posting | done | setelah di cari, ternyata DO nya ada yang double, dan harus di hapus salah 1. setelah itu bisa di posting
| 5 | identifikasi laporan dari user, purchase invoice tidak terupdate harga dengan optimal setelah di proses pembayaran(AP) | on progress | sedang cari tau celahnya dimana, dan nantinya akan di taro validasi
| 6 | followup tuneup modul inventory agar bisa di buka di IOS hape | done | sudah di coba di hp pak steven, dan bisa kebuka modul inventorynya
| 7 | cek stok gudang di sistem | done | stok dan lokasi gudang masih sama dengan data julia
2023-05-25
| 1 | pasang USG untuk SSID Radius | done | kabel lan di colokin ke mikrotik
| 2 | identifikasi laporan dari user, purchase invoice tidak terupdate harga dengan optimal setelah di proses pembayaran(AP) | done | perbaikan pada posting di AP. Jadi sebelumnya pada saat posting, nilai AP ga masuk di PURCHASE INVOICE. Sehingga jadi error
| 3 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | sudah di list, masih tahap pengecekan
| 4 | tambahkan record lokasi di modul inventory | done
| 5 | follow up ke user untuk update penambahan modal pricelist pada modul item(part) | done
2023-05-26
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | user blom sempet ngecek, karna lagi sibuk penginputan pemesanan
| 2 | membuat penanda sales order temporary, agar bisa input ke warehouse dulu | done
| 3 | tuneup pricelist di master | done | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 4 | tuneup pricelistdetail di master | on progress | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 5 | ganti untuk pemilihan lokasi di outgoing, mirip kaya stok opname | on progress | pemilihan lokasi ganti pakai autocomplete
2023-05-27
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | user blom sempet ngecek, karna lagi sibuk penginputan pemesanan
| 4 | tuneup pricelistdetail di master | on progress | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 5 | ganti untuk pemilihan lokasi di outgoing, mirip kaya stok opname | on progress | pemilihan lokasi ganti pakai autocomplete
| 5 | stok inventory | done | stok masih sama
2023-05-29
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | done | data sudah di perbaiki, dan sudah minta konfirmasi juga dari team accounting dan bu nita
| 2 | identifikasi outgoing yang double | done | user input double, dan sudah dibuatkan validasi agar tidak input double dari PO ke warehouse
| 3 | outgoing lokasi ganti pake autocomplete | done
| 4 | outgoing lokasi pakai validasi untuk wajib isi lokasi | on progress
| 5 | stok inventory, dan lokasi | on progress | stok udah balance. lokasi sudah banyak yang sama, tinggal benerin lokasi yang belum balance
2023-05-31
| 1 | outgoing lokasi pakai validasi untuk wajib isi lokasi | done
| 2 | cek stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi perkiraan 95% akurat dari data ums dengan data julia. Sisanya menurut user takut ada yang kelewat input atau yang lainnya
| 3 | fix error di menu inventory gabisa buka order list | done | karena sub query datanya lebih dari 1, jadi saya limit biar ga error
| 4 | validasi / dan informasi stok aktifin (quotation, so, dan po) | on progress
| 5 | po lokal connect dengan sales | on progress
| 6 | informasi so di po menggunakan modal | on progress

## JUNI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-06-03
| 1 | cek stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Informasi stok aktifin QUOTATION | done
| 3 | Informasi stok SO | done
| 4 | Informasi stok aktifin PO | done
| 5 | Instal ulang windows dan driver windows | done
| 6 | troubleshoot data email ga muncul | done | di setingan securitynya di ubah, jadi bisa muncul
2023-06-05
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Informasi stok aktifin QUOTATION | done
| 3 | Informasi stok SO | done
| 4 | Informasi stok aktifin PO | done
| 5 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | on progress | jadi masalahnya kalo di print suka ga keluar brand/remaks nya
| 6 | restore backup data email thunderbird yang ga muncul | done | diambil dari backup hardisk sebelumnya
| 7 | sambungkan kabel lan dari stand-alone PBX ke switch port di server | done
| 8 | troubleshoot excel gabisa di preview pane di folder | done | karna sebelumnya excel 2003, sekarang update ke excel 2013, jadinya harus di save as, biar bisa preview pane
2023-06-06
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | ganti informasi stok QUOTATION jadi label | done
| 3 | ganti informasi stokSO jadi label | done
| 4 | ganti informasi stok PO jadi label | done
| 5 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | on progress | jadi masalahnya kalo di print suka ga keluar brand/remaks nya
| 6 | instalasi driver printer di komputer bu vivi dan bu sita | done
| 7 | ubah caption incoming order dan outgoing order di UMS jadi incoming stok dan outgoing stok | done
| 8 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | on progress
| 9 | inventory detail tambah 1 kolom alter table, tambah kolom unit price agar harganya bisa di liat | on progress
| 10 | validasi stok dinamis | on progress
| 11 | data port switch di gedung matrix, dan kasih tanda keterangan portnya di kabelnya | done
| 12 | fix bug cetak excel quotation | on progress
| 13 | incoming stok detail pakai autocomplete | on progress
2023-06-07
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | done | lagi tahap pengecekan
| 3 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | on progress
| 4 | inventory detail tambah 1 kolom alter table, tambah kolom unit price agar harganya bisa di liat | on progress
| 5 | validasi stok dinamis | on progress
| 6 | fix bug cetak excel quotation | on progress
| 7 | incoming stok detail pakai autocomplete | on progress
2023-06-08
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | done | di kerjakan oleh rizky
| 3 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | done
| 4 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty | on progress
| 5 | validasi stok dinamis | on progress
| 6 | fix bug cetak excel quotation | done | jadi ada salah pengambilan di querynya
| 7 | incoming stok detail pakai autocomplete | done | di kerjakan oleh rizky
| 8 | problem di quotation pada saat pergantian PL. price list tidak terupdate | done | di kerjakan oleh rizky
| 9 | quotation bisa di edit stok nya | on progress
| 10 | identifikasi bug purchase invoice jika di delete tidak update qty pesannya | done | jadi setelah di hapus data purchase invoice oleh ka vera, data qty in nya masih nyangkut. Jadi di ubah data yang qty in nya masih nyangkut. Karna itu urgent. Jadi saya ubah dulu datanya sesuai yang ka vera konfirmasi
| 11 | fix bug di purchase invoice | on progress | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 12 | identifikasi bug di import purchase | done | yang salah di controllernya dan sudah di perbaiki
2023-06-09
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty | done
| 3 | validasi stok dinamis | on progress
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | pengecekan
| 5 | fix bug di purchase invoice | pengecekan | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | sales order pname as dan pn as di ubah dari span jadi text agar bisa di edit | done
| 7 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 8 | creamping kabel telfon untuk pemasangan ke PBX | done
| 9 | di suruh direksi temenin teknisi indihome untuk pemasangan kabel telfon | done
2023-06-10
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty di website ums | on progress
| 3 | validasi stok dinamis | on progress
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | pengecekan
| 5 | fix bug di purchase invoice | pengecekan | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 7 | bantu pemasangan komputer departement matrix, dan testing internet dan printer | on progress
| 8 | bantu tama setting telfon di matrix | on progress
2023-06-12
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty di website ums | done
| 3 | di sales order kalo stok udah update lebih dari permintaan, maka warna berubah jadi hitam | done
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | done | di kerjakan oleh rizky
| 5 | fix bug di purchase invoice | done | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 7 | tandain warna merah untuk peringatan jika pengiriman SO belum lengkap | on progress
| 8 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress
| 9 | barang SO yang titipan harus buat bond, dan bisa by pass ke DO dan harus ada catatan catatan | on progress
| 10 | buat menu bucket di outgoing order detail, menunya mirip kaya inventory location di MOBILE | on progress
| 11 | fix komputer dan printer di matrix, dan instalasi driver printer di komputer matrix | done | komputernya gabisa nyala dikarnakan kipas di motherboard kesendat kabel jadi ga muter
2023-06-13
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | tandain warna merah untuk peringatan jika pengiriman SO belum lengkap | done
| 3 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress | lodi dan rizky
| 4 | buat menu bucket di outgoing order detail, menunya mirip kaya inventory location di MOBILE | on progress | dikerjakan adit
| 5 | fix komputer bu mutia(matrix) gabisa masuk windows | done | problemnya ada di bios, pas settingan hardisk prioritinya di ganti, jadi bisa lagi masuk windows
| 6 | komputer bu eni (matrix) internetnya mati nyala berkali2 | on progress | kendalanya gara2 socket kabel lan di komputer udah kendor/rusak, jadi harus pasang lan external. Sekarang sedang di pesan dulu lan externalnya
| 6 | jika stoknya lebih dari qty pesan, maka tidak bisa di ceklis/gabisa di add cart, dan beri tanda warna | on progress
2023-06-14
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress | lodi dan rizky
| 3 | komputer bu eni (matrix) internetnya mati nyala berkali2 | done | sudah di pasangkan socket port lan external di pc
| 4 | di LOV SO jika stoknya lebih dari qty pesan, maka tidak bisa di ceklis/gabisa di add cart, dan beri tanda warna | done
| 5 | di SO, barang yang salah satu gaada stoknya maka index SO nya berwarna merah | on progress
| 6 | di create DO(inputshortcut), buat kondisi jika tidak memenuhi stok yang ada maka jangan munculkan, atau kalo stok < pesanan maka postin DO sisanya | on progress
2023-06-15
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress
| 3 | di SO, barang yang salah satu gaada stoknya maka index SO nya berwarna merah | done | dikerjakan lodi dan rizky
| 4 | di create DO(inputshortcut), buat kondisi jika tidak memenuhi stok yang ada maka jangan munculkan, atau kalo stok < pesanan maka postin DO sisanya | done | dikerjakan lodi dan rizky
| 5 | pemasangan printer dengan sambungan lan, dan instalasi di semua komputer matrix biar nyambung ke printer tersebut | done | pemasangan dari jam 09.00 sampai jam 14.00, dikarnakan ada trouble komputer tidak bisa nyambung ke printer lan. Solusinya sudah dapat, jadi instalasi repair di driver printernya
| 6 | bantu tama untuk testing telfon voIP matrix agar bisa nyambung ke kps | on progress | masih tahap konfigurasi dan testing
| 7 | sales overall report,sales detail, ar report, ap payable semuanya jangan per PN, tapi per CUSTOMER/SUPLIER. dan filternya ada bulan dan customer/suplier | request | request bu nur accounting
| 8 | stok kps yang utama di potong baru unico | request | request pak steven
| 9 | pakai kolom tambahan di outgoing (lokasi,rak) contoh (unico,c1b1) | request | request pak steven
| 10 | raknya pas masuk outgoing automatis | request | request pak steven
| 11 | lokasi bagi 3 (kps,matric,unico) | request | request pak steven
| 12 | stok,lokasi KPS minta di adjust ke ums | request | request pak steven
2023-06-16
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress | terjadi trouble karna storage hdd beda dengan storage ssd, jadi masih cari solusinya supaya bisa di clone
| 3 | data kabel telfon kps untuk configurasi voIP ke tama | on progress
| 4 | sales overall report,sales detail, ar report, ap payable semuanya jangan per PN, tapi per CUSTOMER/SUPLIER. dan filternya ada bulan dan customer/suplier | on progress | request bu nur accounting
| 5 | fix bug unpost DO | done
| 6 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda | on progress
| 7 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
2023-06-17
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress | tinggal 1 komputer lagi, dilanjut besok untunk pemasangannya
| 3 | fix bug unpost DO | done | tahap cek recheck
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya padge | on progress | tahap cek recheck
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done | tahap cek recheck
| 6 | creamping dan memasang kabel telfon untuk gudang | done | dibantu pak andi
2023-06-18
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | stok 85%, kalau untuk lokasi 50%. Hal ini dikarnakan banyaknya barang masuk dan baru saja stok opname gudang, untuk mencocokan kembali lokasi dan stok masih tahap proses penginputan
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress
| 3 | fix bug unpost DO | done
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya badge | on progress | tahap cek recheck
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
| 6 | creamping dan memasang kabel telfon untuk gudang | done | dibantu pak andi
2023-06-19
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | stok 85%, kalau untuk lokasi 50%. Hal ini dikarnakan banyaknya barang masuk dan sedang proses stok opname gudang, untuk mencocokan kembali lokasi dan stok masih tahap proses penginputan
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress
| 3 | fix bug unpost DO | done
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya badge | done
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
| 6 | implementasi ke user SO dan DO yang dikunci stoknya | done
| 7 | handle trouble pada saat create DO | done | gajadi pakai validasi DO partial, karna pak steven minta di matiin dlu validasinya
| 8 | troubleshoot wifi radius tidak aktif | done | virtualbox nya di server tiba2 ke-close, jadi di run ulang vbox-nya
| 9 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | on progress
| 10 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | on progress
| 11 | pendingan (mockup shipping dan mobile) | on progress
| 12 | delivery informasi stok unico, dan tanya ada request tidak? stok ums | on progress
| 13 | adjust stok kps, dan adjust lokasi unico | on progress
2023-06-20
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | stok 90%, kalau untuk lokasi 70%
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | on progress
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | on progress
| 4 | design mockup shipping di mobile | on progress
| 5 | delivery informasi stok unico, dan tanya ada request tidak? stok ums | done
| 6 | adjust stok kps, dan adjust lokasi unico | done
| 7 | demo hasil update module accounting ke bu nur | done
| 8 | laporan dari user, warehouse request ada bug | on progress | sedang dicari celah bugnya
| 9 | kasih info ke masing2 user untuk bisa cek inventory di ums | done
| 10 | inspect bug filter berdasarkan customer yang ada di module SALES HISTORY | on progress
| 11 | crosscheck semua modul laporan di sistem ums | on progress
2023-06-21
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 85%. ada banyak barang masuk, jadi team gudang
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | done
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | done
| 4 | design mockup shipping di mobile | done
| 8 | laporan dari user, warehouse request ada bug | on progress | sedang dicari celah bugnya
| 10 | demoin hasil request di report ke team accounting | done | masih ada revisi dari bu nur, jadi saya dan adit perbaiki dan demoin kembali sampai sesuai dengan request bu nur
| 11 | crosscheck semua modul laporan di sistem ums | on progress
| 11 | instalasi driver printer ke semua komputer. Karna ada printer baru | on progress
2023-06-22 | 169
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%. Karna minggu ini banyak barang masuk, jadi team gudang sedang proses input untuk mencocokan stok dan lokasi
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | done
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | done
| 4 | design mockup shipping di mobile | done
| 5 | laporan dari user, warehouse request ada bug | done | bukan di warehouse req. jadinya di outgoing muncul double. Karna pakai left join, pas pake sub query udah engga double lagi
| 6 | demoin hasil request di report ke team accounting | done | purchase history report sudah di acc oleh bu nur
| 7 | instalasi windows dan driver printer | done
| 8 | hapus data outgoing yang double | done
2023-06-23 | 178
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 85%. User sedang mengejar proses input
| 2 | warehouse request pengen ditambahkan row baru, dan bisa input | done
| 3 | di warehouse request, jika pn yang sudah di kirim ke outgoing, maka di warehouse requestnya jadi hilang. Dan kalo warehouse request sudah dikirim ke outgoing, jadi hilang rownya | on progress
| 4 | di warehouse request, kasih penanda jika pn tersebut sudah dikirimkan ke outgoing, kasih kaya tanggal inputan ke outgoing | on progress
| 5 | warehouse request pas di simpan muncul popup untuk pengingat bahwa pn ini udah pernah di masukan outgoing | on progress
| 6 | di grid warehouse request di ubah captionnya yang tadinya 'qty' jadi 'qty request' | done
| 7 | so date sama po date dijadikan span, tambahkan input warehouse date | on progress
| 8 | stok unico dikasih status nama contoh (KPS-ST12 atau UNICO-C1B1) | on progress
| 9 | di incoming transfer pastikan tidak ada bug | on progress | dikerjakan oleh adit
| 10 | incoming orderby outstanding | on progress | dikerjakan oleh adit
2023-06-26 | 189
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%. Banyak barang keluar, dan belum sempet input barang masuk juga
| 2 | so date sama po date dijadikan span, tambahkan input warehouse date | done
| 3 | di warehouse request, kasih penanda jika pn tersebut sudah dikirimkan ke outgoing, kasih kaya tanggal inputan ke outgoing | done
| 4 | warehouse request pas di simpan muncul popup untuk pengingat bahwa pn ini udah pernah di masukan outgoing | done
| 5 | validasi qty gaboleh lebih dari so req di warehouse request | on progress
| 6 | tambahin customer di modul mutasi out | on progress
| 7 | troubleshoot email gagal authentication | on progress | udah lapor tama
2023-06-27 | 197
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%
| 2 | validasi qty gaboleh lebih dari so req di warehouse request | done
| 3 | tambahin customer di modul mutasi out | done
| 4 | ubah posisi warna di index SO. Jadi info stok yang kurang di buat flag aja | done | request urgent dari bu tia
| 5 | tambahkan filed index DO yang sudah ada invoicenya, dan bisa filter by invoice | on progress
| 6 | troubleshoot email bu vera gabisa kirim email, karena kesalahan pada atutentikasi login | done | jadinya rubah pasword baru di akun email bu vera. Setelah itu masalah clear
2023-06-28 | 204
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 85%
| 2 | tambahkan filed index DO yang sudah ada invoicenya, dan bisa filter by invoice | done
| 3 | implementasi ke user di perubahan MST_CUSTOMER,MUTASI OUT,MENU NAVIGASI ACCOUNTING, DO Index | done
| 4 | upload update ums ke server, dipandu oleh Adit | done
| 5 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 6 | fix bug mutasi out gabisa di edit | on progress
| 7 | import data customer KPS yang non PPN. dan ganti isi field (incontern jadi ppn/non ppn) untuk sementara | done
| 8 | edit combo box incontern di mst_customer, tambahkan option non-ppn | done
2023-06-28 | 213
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 85%
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | fix bug mutasi out gabisa di edit | on progress
| 4 | edit index mst customer. Munculin flag kalo yang gaada doc baliknya | done
| 5 | update table menu dan lokasi ke sqlyog yang server | done
| 6 | validasi gaada enter di mst customer bagian filed adress | done
| 7 | cloning PC bu tia, karena hardisknya udah lemot, jadi diganti pake SSD | on progress

## JULI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-07-03 | 2
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi out | on progress
| 4 | edit index mst customer. Munculin flag kalo yang gaada doc baliknya | done
| 5 | update table menu dan lokasi ke sqlyog yang server | done
| 6 | validasi gaada enter di mst customer bagian filed adress | done
| 7 | cloning PC bu tia, karena hardisknya udah lemot, jadi diganti pake SSD | done
2023-07-03 | 10
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia. Barang masuk sudah diinput semua. Kalo barang keluar sudah lancar
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi out | done
| 4 | tambah module edit di mutasi in | on progress
| 5 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 6 | fix bug insert di mutasi in | done | ada kesalahan di query insert
| 7 | fix bug di create DO, jadi kalo do yang udah di bikin, di create DO nya masih komplit | done | kesalahan pada kondisi di index
| 8 | fix bug mutasi in (posting,unposting) | on progress
2023-07-05 | 19
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi in | on progress
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 5 | fix bug mutasi in (posting,unposting) | done | perbaikan di bagian query
| 6 | fix bug di ar balance. Jadi customer non ppn masuk di ar balance | done | perbaikan di bagian query filter
| 7 | followup registrasi telfon kantor ke hp bu nur dan bu tia | done | dibantu oleh tama
| 8 | fix bug di Create DO jika qty setengah sudah di kirim, pas mau klik DO, tinggal qty sisa saja yang akan di buatkan DO | done | perbaikan di kondisi bagian index(view)
2023-07-06 | 28
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | done
| 3 | tambah module edit di mutasi in | done
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 5 | pengecekan data SOA yang tidak sesuai. Laporan dari bu nur | done | ternyata pas di cek memang ada yang belum di buat dan belum di posting. Setelah di buat dan di posting baru data SOA nya sesuai
| 6 | recheck PO not approval sebelum di posting dan perbaiki yang kurang2 | done
| 7 | troubleshoot printer tidak berfungsi di departement matrix | on progress
2023-07-07 | 36
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | troubleshoot printer tidak berfungsi di departement matrix | done | karna komputer lemot, pas print not responding. Jadi sementara saya DISK CLEANUP dan DISK DEFRAGMENT dulu. Setelah itu baru bisa
| 4 | pengecekan dan fix bug PO not approval | done | sudah di recheck dan di fix bareng dengan adit
| 5 | implementasi dokumen balik di module DO ke user | done
2023-07-08 | 42
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | implementasi modul baru PO NOT APPROVAL ke user | done
| 4 | masukan list PL 95 yang baru | on progress | masih coba di data lokal dulu
2023-07-10 | 47
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | masukan list PL 95 yang baru | done | melakukan pengecekan ulang dan buat data backup, setelah data backup dibuat baru di masukan PL nya
| 4 | troubleshoot bug di purchase invoice. AR dan AP udah sesuai, tapi pas di PURCHASE INVOICE PPN nya engga kebawa | on progress
2023-07-11 | 52
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on hold | karna fokus fix bug dulu dan import list customer baru
| 3 | troubleshoot bug di purchase invoice. AR dan AP udah sesuai, tapi pas di PURCHASE INVOICE PPN nya engga kebawa | done
| 4 | diskusi dengan user untuk memasukan list customer yang dari bu nita | on progress | Supaya tidak impact ke yang lain atau bisa jadi data cust double, jadi perlu kehati2an untuk memasukan list customer baru
| 5 | di module report outstanding minta tambah kolom lagi. kolom selisih dari qty kirim dan qty order | on progress
| 6 | fix untuk data sales order yang tidak sesuai dengan delivery order | on progress
2023-07-12 | 59
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | diskusi dengan user untuk memasukan list customer yang dari bu nita | done | tinggal di upload ke server, upload server pada saat diluar jam kerja, biar tidak ada eror
| 4 | di module report outstanding minta tambah kolom lagi. kolom selisih dari qty kirim dan qty order | done
| 5 | fix untuk data sales order yang tidak sesuai dengan delivery order | done
| 6 | pasang ram tambahan pc bu sita di departement kps | done
| 7 | troubleshoot printer macet | done | caranya di tarik dlu kertas yang nyangkut, udah gitu di restart printer dan test print dummy
| 8 | troubleshoot email bu firda connection time out | done | di seting ulang di pengaturan config editor. Tcptimeout nya di tambahin
2023-07-13 | 68
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module outgoing | done
| 3 | masukan list customer KPS non ppn | done
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module incoming | done
| 5 | penambahan inputan untuk field warehouse di module stok opname | on progress
| 6 | implementasi ke user untuk update warehouse lokasi, dan outgoing pakai warehouse | done
2023-07-14 | 75
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module stok opname | done
| 3 | fix index warehouse request, dan kondisi di indexnya | done
| 4 | implementasi hasil fix warehosue dan update di index incoming | done
| 5 | meeting dengan pak steven dan team gudang | done | hasil dari rapat minta di module outgoing order berjalan lagi di mobile
| 6 | fix input PO di bagian remaks tidak masuk print | on progress
| 7 | update module outgoing di mobile ngikutin query di ums | on progress
2023-07-15 | 83
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | print PO di bagian remaks tidak masuk print,dirubah di input dan edit pakai autocomplete | done
| 3 | update module outgoing di mobile ngikutin query di ums | on progress
| 4 | stock opname tambah note. insert incoming customer harus masuk | on progress
2023-07-16 | 88
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | print PO di bagian remaks tidak masuk print,dirubah di input dan edit pakai autocomplete | done | implementasi
| 3 | update module outgoing di MOBILE ngikutin query di ums | on progress
| 4 | stock opname tambah note. insert incoming customer harus masuk. defaultnya warehouse unico di stok opname | done
| 5 | po pakai pn dan pname alias | on progress
| 6 | fix printer yang bermasalah, dan bantu format setingan printer untuk print label | done | kertasnya nyangkut di printer, jadi kertas di dalam printer di ambil dlu
2023-07-17 | 95
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | update module outgoing di MOBILE ngikutin query di ums | on progress
| 3 | po pakai pn dan pname alias | on progress
| 4 | instalasi aplikasi thunderbird di masing2 komputer departement matrix, dan registrasi akun email lewat CPANEL. Dan ngajarin user cara pakai email thunderbird | done
2023-07-20 | 100
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | update module OUTGOING ORDER di MOBILE ngikutin query di ums | done | sudah di implementasi
| 3 | fix komputer bu vivi yang gabisa masuk windows | done | solusinya di repair dan restore windows ke setingan sebelumnya
| 4 | nota DEBET, biaya expedisi, jadi invoice penjualan ditambahkan biaya expedisi/ongkir. kalau di SO ada pilihan Ogkir | request | request bu nur
| 5 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | request | request bu vivi dan pak steven
| 6 | minta jalur pemotongan untuk KPS dan UNICO, di outgoing pengen automatis pengambilan dari unico dan kps nya | request | pak steven
2023-07-21 | 107
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING | on progress
| 3 | nota DEBET, biaya expedisi, jadi invoice penjualan ditambahkan biaya expedisi/ongkir. kalau di SO ada pilihan Ogkir | request | request bu nur
| 4 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | request | request bu vivi dan pak steven
| 5 | minta jalur pemotongan untuk KPS dan UNICO, di outgoing pengen automatis pengambilan dari unico dan kps nya | request | pak steven
2023-07-22 | 113
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING dan tuneup agar loadingnya cepat | on progress
| 3 | catat program SMS yang sering dipakai KPS | done
| 4 | pasang ram tambahan untuk komputer bu vivi | done
2023-07-24 | 118
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING dan tuneup agar loadingnya cepat | done | baru beres, untuk implementasi besok
| 3 | tambah ram dan instal ulang windows komputer bu vivi. Dan aplikasi lain2 seperti ms office dan thunderbird | done | banyak kendala karena setelah instal ulang, komputer masih lemot. Kemungkinan ram yang lama sudah tidak optimal lagi, sehingga mengakibatkan lemot
| 4 | fix data yang tidak sesuai di PO dan SO berdasarkan laporan user | done | itu data yang dulu, kemungkinan tidak masuk validasi sehingga tidak sesuai. Kalau data bulan juli ke atas sudah dipasang validasi, jadi kemungkinan data tidak sesuai sangat kecil
| 5 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | on progress
| 6 | di android tambahkan filter lantai lokasi | on progress
| 7 | buat designnya dulu untuk nota debet, buat tombol modal dibawah evidance of transfer. ketika nota debet di buat, di combo box akun debet langsung kunci pencariannya | on progress
| 8 | troubleshoot email yang tidak masuk di komputer bu vivi | on progress
2023-07-25 | 127
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya
| 2 | implementasi Update incoming dan outgoing di mobile, dan pencarian inventory di ums | done
| 3 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias). Request pak steven dan User | adit | proses pengechekan sebelum di upload
| 4 | di android tambahkan filter lantai lokasi | done
| 5 | buat designnya dulu untuk nota debet, buat tombol modal dibawah evidance of transfer. ketika nota debet di buat, di combo box akun debet langsung kunci pencariannya | on progress
| 6 | troubleshoot email yang tidak masuk di komputer bu vivi | done | jadinya di backup arcive, biar data suplier dan customer tetep ada
2023-07-25 | 134
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi stok 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya, akurasi lokasi 80% karena belom beres penataan barang ke masing2 rak
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | on progress | tahap pengecekan
| 3 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias). Request pak steven dan User | done | pengecekan selesai, tinggal implementasi besok
2023-07-25 | 138
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi stok 95%, lokasi 80%. Ada kendala di excel pribadi julia, jadinya aga delay lama untuk penginputannya
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | on progress | tinggal report di General Ledge
| 3 | masukan semua lokasi KPS | done
| 4 | masukan PN KPS | on progress | baru dimasukin ke lokal
| 5 | tambahkan input dan validasi di menu outgoing dan incoming, karena sudah ada lokasi kps dan pn kps, jadi harus ditambah kondisi lagi | done
| 6 | fix pembulatan di quotation cart | on progress
2023-07-31 | 145
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | blom bisa cek stok, karna julia tidak masuk, jadi untuk update stok aga ketunda. Untuk lokasi masih tetam sama akurasinya 90%
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sedang pengecekan oleh adit
| 3 | masukan PN KPS | done
| 4 | fix pembulatan di quotation cart | on progress | ada kesalahan di kondisi indexnya
| 5 | fix SO gabisa di edit, karna ke disable | done | ada kesalahan di kondisi indexnya

## AGUSTUS
NO | JOB LIST | status | ket
2 | 2023-08-01
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 90% dan stok 95%
2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sedang pengecekan oleh adit
3 | fix pembulatan di quotation cart | done
4 | tambahkan ram di komputer bu vivi | done
5 | followup untuk seting ulang kecepatan wifi IoT jadi lemot | done | jadinya Ghz nya di ubah ke 5.0 yang tadinya 2.5
6 | fix price list yang tidak sesuai | on progress
9 | 2023-08-02
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sudah di implementasikan
3 | fix price list yang tidak sesuai | on progress | gara2 di excelnya ada koma, jadinya ga sesuai
4 | revisi urutan laporan di journal transaction, ongkir paling bawah | done
5 | followup dan cek ulang jaringan wifi, dan config ums setelah mati listrik. Listrik mati dari jam 10.30 sampai jam 12.00 | done | datanya aman, dan website ums sudah bisa di pakai
6 | troubleshoot komputer bu Ana, komputernya bunyi nyaring ketika dinyalakan | on progress | setelah di bongkar, kipas di psu nya yang bunyi, jadi besok pagi mau di bersihin pake semprotan angin
7 | fix validasi di view edit sales order. Jadi data yang belom ada DO gabisa di edit, harusnya bisa | done | udah diganti validasinya, karna salah nama kolom, jadinya ga sesuai
8 | cocokan data warehouse dan lokasi di ums dengan aslinya | done | sudah cocok
9 | followup setting ulang anydesk dengan adit. Anydesk di komputer server ums gabisa konek | done
19 | 2023-08-02
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | fix price list yang tidak sesuai | done | tinggal upload ke public di luar aktifitas kerja biar aman
3 | troubleshoot komputer bu Ana, komputernya bunyi nyaring ketika dinyalakan | done
4 | troubleshoot email customer tidak masuk ke unico. Dan check juga di email Cpanel nya | done | email tetap masuk, tapi bukan di inbox, lewat junk file jadinya. Tapi di thunderbird gamuncul junk filenya. Sedang cari cara biar bisa nampilin junkfile. Untuk sementara junk file yang isinya penawaran di move ke inbox
5 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | perlu pengecekan dulu interchange mana yang sesuai atau tidak
25 | 2023-08-04
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di tanda seru warna kuning, quotation cart list. tambahkan tampilan price contract sesuai nama customer. udah gitu bisa di klik kaya price list | done | tahap demo ke user, dan pengecekan udah sesuai apa belomnya
4 | di outgoing send, urutan add nya pn,wh,qtysend,lokasi. dan warehousenya default KPS, dan tambahkan info stok unico dan KPS | on progress
30 | 2023-08-05
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di outgoing send, urutan add nya pn,wh,qtysend,lokasi. dan warehousenya default KPS, dan tambahkan info stok unico dan KPS | on progress
4 | fix view quotation input dan edit. di bagian qty harus ada 1, biar memudahkan user menginput di quotation | done
5 | install den setting email di komputer user, agar email customer bisa masuk | done | sebelumnya email dari customer tidak masuk di inbox, tapi masuk di spam. Sedangkan di thunderbird versi terlama di komputer user itu gabisa muncul. Jadinya harus instal thunderbird versi terbaru, agar menu spam nya bisa muncul
6 | fix delivery order yang bermasalah, jadi gabisa di posting. Itu karena id_detailso nya kosong. Harusnya ada | done | sementara dikasih flag dlu kalo ada data yang sekiranya bug. Biar kedepannya gampang cari tau nya kalo ada masalah yang serupa
7 | tambah ram laptop julia | done
38 | 2023-08-07
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di outgoing send, urutan add nya pn,wh,qtysend,lokasi. dan warehousenya default KPS, dan tambahkan info stok unico dan KPS | adit | proses pengecekan dan implementasi
4 | cocokan data interchange dengan di inventory | done | harus pakai limit intechange di sub query, kalau tidak jadi error
5 | pasang PSU baru di komputer bu ana | done
6 | fix qty DO yang tidak sesuai dengan total qty di subtotalnya | on progress
7 | fix inventory yang tidak sesuai dengan sub total qty nya | done | itu karena user tidak input warehousenya, jadi tidak terhitung. Akan segera dibuat untuk memperkuat validasinya, biar gaada yang miss
8 | fix ar yang pas di edit tiba2 nominalnya jadi 0, dan editnya tidak masuk freight | done | itu karena di pemanggilan editnya di view salah nama field. Dan ternyata cara memasukan freight lewat jalur edit, jadi tidak input freight awal penginputan
47 | 2023-08-08
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di outgoing send, urutan add nya pn,wh,qtysend,lokasi. dan warehousenya default KPS, dan tambahkan info stok unico dan KPS | done | sudah implementasi
4 | fix qty DO yang tidak sesuai dengan total qty di subtotalnya | on progress
5 | fix inventory yang tidak sesuai dengan sub total qty nya | done
6 | caritahu gimana pas penginputan pembayaran bisa double di bagian AR nya | adit | bagi tugas dengan adit
54 | 2023-08-09
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | fix qty DO yang tidak sesuai dengan total qty di subtotalnya | done | problemnya adalah trigger di jquery nya, dan ditambahkan validasi jika DO sudah dibuat. Biar meminimalisir error
4 | fix outgoing tidak terbaca customernya. itu lewat jalur mutasi out, dan upgrade kecepatan pencarian, karna banyak keluhan masih lemot | done | untuk kecepatan jadinya pakai '=' tidak pakai 'like' soalnya yang membuat lama itu pakai operator LIKE
5 | di menu purchase-> import price list. Defaultnya masih PL94, harusnya PL95. dan dipastikan jangan ada error | on progress
60 | 2023-08-10
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di menu purchase-> import price list. Defaultnya masih PL94, harusnya PL95. dan dipastikan jangan ada error | done | sudah dibereskan oleh adit, dan sedang tahap pengecekan oleh bu vera
4 | pencarian jangan pake tombol, user maunya langsung ketik langsung cari. pakai onchange | done
5 | masukan lokasi lantai 1 yang baru di SO. beserta pn jika belom ada | done
6 | adjust stok KPS terbaru. Walaupun stok KPS tidak balance, tapi pak steven minta di masukan saja sebagai patokan stok | on progress | nunggu bu firda beres export data stok terbaru di SMS
7 | fix pn yang huruf awalnya spasi, jadi gabisa di search | done | di update di sqlyog pakai LTRIM
68 | 2023-08-11
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | adjust stok KPS terbaru. Walaupun stok KPS tidak balance, tapi pak steven minta di masukan saja sebagai patokan stok | done
4 | cek ulang dan fix untuk pembayaran yang tidak sesuai di PURCHASE INVOICE | on progress
5 | di purchase invoice, pas padasaat generate, notenya pengen di bawa | on progress
6 | ada beberapa email dari customer yang ga masuk | done | udah di install thunderbird yang baru, dan arsip data2 yang lama, terus migrasikan ke versi yang baru
7 | install driver printer di komputer nita | done
8 | perbaiki outgoing yang ga muncul di modal send, khusus stok KPS saja, yang UNICO muncul | done | itu gara2 lokasi pn kps nya ada enter, jadi gamasuk data
77 | 2023-08-12
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | cek ulang dan fix untuk pembayaran yang tidak sesuai di PURCHASE INVOICE | on progress
4 | di purchase invoice, pas padasaat generate, notenya pengen di bawa. Biar user ga 2x ngetik | on progress
5 | fix create DO yang datanya tidak muncul | done | ditambahkan lagi validasinya agar bisa muncul
6 | bantu bu vera agar bisa import di menu import price list | done | sudah bisa import, tapi untuk di domain public belum bisa karena aksesnya belum di buka. Sedang minta tolong tama untuk buka aksesnya
7 | troubleshoot data email yang gabisa di filter di komputer bu inggrid | done | itu karena thunderbirdnya versi lama, jadi backup dan arsip email inbox, dan install thunderbird yang baru
85 | 2023-08-14
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress | sedang brainstorming dengan adit untuk mencari solusi
3 | di purchase invoice, pas padasaat generate, notenya pengen di bawa. Biar user ga 2x ngetik | done
4 | di outgoing send MOBILE, pisahkan sesi penginputan, mana untuk intechange dan yang wajib di input | on progress
5 | tambahkan validasi unpost di purchase invoice, PP,AP. Dan fix dan cek nominal pembayaran yang tidak sesuai | done
91 | 2023-08-15
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on hold | user dan pak steven minta hold dlu, diperioritaskan yang urgent dlu
3 | di outgoing send MOBILE, pisahkan sesi penginputan, mana untuk intechange dan yang wajib di input | done
4 | tampilkan harga di inventory, terutama harga jual | done | req urgent
5 | troubleshoot monitor yang tidak nyala di komputer bu ana | done | itu kabelnya udah jelek, jadi sedang beli yang baru
6 | mutasi out dan in masukan inputan harga, agar di order list muncul harganya | on progress
98 | 2023-08-16
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | on progress
3 | informasi stok di bisnis analitik. stok kps dan unico terupdate, di informasi stok ada UNICO,KPS,BELI DI LUAR(auto masukan stoknya 10 saja) | on progress
4 | 1 pasangan interchange pengen ditampilin di pn alias di menu quotation, jadi di quotation pnalias diganti jadi pn interchange | on progress
5 | tambahkan pn yang gaada di inventory balance, yang pnnya gaada di PL tapi ada di data stok team gudang | done
6 | troubleshoot printer yang baru di service, jadi ga keinstal drivernya di komputer bu nita | done | colokin ke komputer lain, dan share printer driver ke semua komputer
105 | 2023-08-18
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | input list interchange di quotation, sesuai data dari user | done
3 | informasi stok di bisnis analitik. stok kps dan unico terupdate, di informasi stok ada UNICO,KPS,BELI DI LUAR(auto masukan stoknya 10 saja) | on progress
4 | rapihkan interchange di menu quotation di modal bisnis analitik, dan pn alias ingin di ganti 1 interchange sebagai referensi | on progress
5 | troubleshoot untuk cara input AP user sehingga terjadi double pembayaran di PURCHASE INVOICE nya | done | # jadi itu harga yang tidak sesuai itu dari tanggal sebelum update perbaikan, jadi kemungkinan bisa saja, tapi kebanyakan sesuai semua. jika ada data yang tidak sesuai, tinggal post dan unpost saja di AP nya # kemungkinan ke 2 adalah pembayaran 2x lewat bank dan cash, itu masih di cari dulu celahnya di mana
6 | troubleshoot untuk internet tiba2mati. Sudah laporan ke call center gara2 los nya kedip merah | done | setelah di restart modemnya, sudah nyala lagi internetnya itu kemungkinan kabel di luar gedung kesenggol
7 | troubleshoot komputer bu vivi gabisa masuk windows | done | itu karena masuk windows 7 startup fix, jadi di restart ulang langsung masuk lewat start windows normal
8 | untuk pembayaran AP, pas masuk ke PI.ganti penjumlahan sub total jadi payment | done
114 | 2023-08-19
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | informasi stok di bisnis analitik. stok kps dan unico terupdate, di informasi stok ada UNICO,KPS,BELI DI LUAR(auto masukan stoknya 10 saja) | on progress
3 | rapihkan interchange di menu quotation di modal bisnis analitik, dan pn alias ingin di ganti 1 interchange sebagai referensi | on progress | sudah di demo ke user, dan interchangenya sudah sesuai, tinggal rapihin untuk tampilan di view input,edit,index
4 | bantu team gudang update stok yang tidak masuk inventory balance karena warehouse di inventory detailnya tidak terisi. Jadi stoknya tidak terupdate | done | itu ga kedetech gara2 warehouse nya pas di tes query pakai "if null" ga muncul, tapi kalau pakai "length" baru kelacak data kosongnya
5 | bantu cek team accounting untuk cari nomor voucher dari PI | done
120 | 2023-08-21
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | informasi stok di bisnis analitik. stok kps dan unico terupdate, di informasi stok ada UNICO,KPS,BELI DI LUAR(auto masukan stoknya 10 saja) | done | sudah demo
3 | rapihkan interchange di menu quotation di modal bisnis analitik, dan pn alias ingin di ganti 1 interchange sebagai referensi | done | sudah demo
4 | troubleshoot PI gabisa di posting gara2 data AP sudah ada, tapi pas di cek AP nya belum ada | done | fix bagian query nya
5 | troubleshoot email bu vivi gabisa di kirim | done | itu di pengaturan security harus di confrim dlu security exceptionnya, baru bisa
6 | perbaikan tampilan di menu quotation | on progress | revisi dari pak steven dan user
127 | 2023-08-22
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | perbaikan revisi tampilan di menu quotation | done | tinggal proses demo ke user
3 | demo aplikasi ums ke pak edi, dengan pak steven. Demo menu inventory dan quotation | done
4 | history price di quotation, tampilkan juga sales history beserta interchangenya | on progress | req pak steven
5 | buatkan list untuk stok keluar kps | on progress | req pak steven
6 | update querry interchange di inventory, samakan kaya interchange di quotation | done
7 | buat total stok semua interchange di quotation | on progress | req pak steven
135 | 2023-08-23
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | history price di quotation, tampilkan juga sales history beserta interchangenya | on progress | req pak steven
3 | filter di inventory detail, bisa filter by warehouse | on progress | req pak steven
4 | buat total stok semua interchange di quotation | on progress | req pak steven
5 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on progress | req bu vera
6 | list dan screenshoot module prima yang gaada di ums, dan buat laporan di office word | done
7 | freight (ongkir) minta di revisi, pengennya dibuat penambahan di sales invoice, jadi di accounting pelunasan saja. Karena kalau freight pakai module yang sekarang, tanggalnya ngikutin tanggal AR | on progress | contoh kasus, pelunasana tahun 2022, bayar ongkir 2023. kemungkinan bisa ngaruh di GL nya
8 | cari data di inventory balance yang warehousenya belum keisi | done | karena ga ke-detect kalo carinya ifnull saja di query, harus pakai length < 2 baru ketemu pn yang gaada warehousenya
9 | meeting dengan pak steven, ngebahas module quotation, ingin ada penambahan interchange di bisnis analitik | done
145 | 2023-08-24
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | filter di inventory detail, bisa filter by warehouse | on list | req pak steven
3 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on list | req bu vera
4 | update untuk freight | on list | nunggu diskusi dengan adit
5 | troubleshoot dengan tama masalah telfon gabisa masuk panggilan | done | untuk jaringan extension aman, masalahnya ada di settingan telfonnya
6 | tanyakan untuk prosses assembly, minta dlu baru di rakit, atau langsung di jual | done
7 | fix gabisa posting DO, itu gara2 ada revisi SO detail, pas di DO tidak keubah DO detailnya, jadinya error pada saat posting | done | dibuatkan validasi agar meminimalisir error
8 | fix purchase invoice yang lokal harusnya gabisa masuk incoming order di inventory, tapi yang sekarang masuk incoming order | on progress | urgent
154 | 2023-08-25
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | filter di inventory detail, bisa filter by warehouse, dan bisa export excel | done | req pak steven dan user
3 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on list | req bu vera
4 | buat jurnal manual untuk ongkir/freight | on progress
5 | export pn yang gaada di ums, tapi ada di gudang | on progress
6 | trace invoice tidak cocok dengan data bu vera. Kemungkinan kepencet delete atau keinput | done
7 |  | on list
162 | 2023-08-26
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on list | req bu vera
3 | buat jurnal manual untuk ongkir/freight | on progress | sudah buat kerangka dan fungsinya, tinggal recheck ulang bareng adit
4 | export pn yang gaada di ums, tapi ada di gudang | done
167 | 2023-08-28
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export excel untuk laporan stok | on list | req bu vera
3 | buat jurnal manual untuk ongkir/freight | done | sudah demo ke user
4 | assembly / barang produksi | on list | lagi fokus di revisi nota debet
5 | revisi untuk journal manual, tambahkan informasi total harga invoice dan tanggal faktur | done
6 | untuk pelunasan jurnal manual, team accounting pengen di munculkan di LOV AR | on progress
7 | trace DO subgridnya ga muncul | done | karena sub query nya lebih dari 1 data, jadi di limit saja
8 |  | on list
176 | 2023-08-29
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export excel untuk laporan stok | on list | req bu vera
3 | assembly / barang produksi | on progress | baru create dan buat database
4 | untuk pelunasan jurnal manual, team accounting pengen di munculkan di LOV AR | done
5 | troubleshoot semua email tiba2 minta login ulang, dan pada saat masukin password gabisa | on progress | sudah lapor tama. Dan akun niaga hoster dan cpanel di restart sistemnya
6 |  | on list
7 |  | on list
8 |  | on list
185 | 2023-08-30
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export excel untuk laporan stok | on list | req bu vera
3 | assembly / barang produksi | on progress | tinggal update baru beres setengahnya, hapus belum
4 | mengajukan complain untuk cpanel yang expired. Karna cpanel gabisa di buka jadi email untuk hari ini gabisa login. Itu dikarnakan niagahoster ada update terbaru dan ada error dari proses pembayarannya | on progress | sedang di perbaiki oleh teknisi niagahoster. Dan katanya perbaikannya aga lama
5 | fix untuk pencarian autocomplete di modul report. Samakan kaya pencarian customer di invoice | done | laporan dari bu nur
6 | cek2 website KPS | on progress
7 | cek2 modul quotation yang dibuat marcel | done | udah di implementasikan ke user
193 | 2023-08-31
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export excel untuk laporan stok | on list | req bu vera
3 | assembly / barang produksi | done
4 | email unico gabisa diakses karena cpanel sudah kadaluarsa. Padahal tagian tepat waktu, dan sedang mengajukan complain ke CS niagahoster | on progress | masih belum pulih Cpanelnya
5 | cek2 website KPS | on progress | baru laporan bug bagian master
6 | fix index mst item | done | fix filter dan subgrid
7 |  | on list
8 |  | on list
9 |  | on list

## SEPTEMBER
NO | JOB LIST | status | ket
2 | 2023-09-02
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
2 | export stok opname yang baru. Backup dulu data inventory sebelumnya | on progress
3 | lanjutkan module assembly | on progress
4 | hapus modul jurnal manual, dan ganti lagi query di AR INDEX | done
5 | fix filter LOV INVOICE di AR | done
6 |  | on list
9 | 2023-09-04
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | masih bingung karna ada stok opname baru. Waktu di cek random 90% akurasi stok dan lokasi
2 | export stok opname yang baru. Backup dulu data inventory sebelumnya | on progress | lagi cari cara
3 | tambahkan assembly di module warehouse request, pada saat warehouse request parrent nya saja. Tapi pas muncul di outgoing jadi anakan nya | on progress
4 | recheck query LOV AR, setelah hapus jurnal manual | done
5 | buat module retur | on progress
6 |  | on list
7 |  | on list
8 |  | on list
18 | 2023-09-05
1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%
2 | export stok opname yang baru. Backup dulu data inventory sebelumnya | on list | nunggu team gudang beres SO
3 | tambahkan assembly di module warehouse request, pada saat warehouse request parrent nya saja. Tapi pas muncul di outgoing jadi anakan nya | done
4 | buat module retur | on progress
5 | tambahkan nama menu pakai unico di depannya | done
6 |  | on list
7 |  | on list
26 | 2023-09-06
1 | buat module retur PO | on progress | sudah sampai LOV
2 | cek recheck untuk module assembly | done | besok implementasi
3 | troubleshoot Sales Order yang error/gabisa di edit | done | itu karena datanya corrupt, pas di save masih loading langsung di close
4 | balikin data pn yang salah input di outgoing | done
5 |  | on list
32 | 2023-09-07
1 | buat module retur PO | on progress | tinggal edit hapus dan print/cetak
2 | demo assembly ke semua user yang bersangkutan | done
3 | dampingin user untuk penginputan aplikasi KPS | done | laporan kekurangan dan bug sudah lapor ke adit
4 | laporan ke tama untuk config gitlab ke ums server public. Sebelumnya gabisa karena ssh tokennya udah kadaluarsa | done | sudah di setting sama tama
5 |  | on list
6 |  | on list
7 |  | on list
40 | 2023-09-08
1 | buat module retur PO | done
2 | bimbing dan followup untuk penginputan aplikasi KPS | done | laporan error/bug sudah disampaikan ke adit
3 | posting PO return sambungkan ke outgoing | on progress
4 |  | on list
45 | 2023-09-09
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done | laporan error/bug sudah disampaikan ke adit
2 | posting PO return sambungkan ke outgoing | on progress
3 | fix bug di tampilan dashboard, judulnya ga muncul | done
4 | registrasi dan setting laptop baru unico | done
5 | nanya kebutuhan menu akunting untuk aplikasi KPS | done | sudah laporan ke adit menu mana saja yang dibutuhkan
6 | ngajarin anak baru untuk input program di unico, di bagian inventory | done
7 |  | on list
53 | 2023-09-11
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done
2 | posting PO return sambungkan ke outgoing | done
3 | testing bug aplikasi KPS setelah di publish adit dan iki | done | laporan error/bug sudah disampaikan ke adit
4 | buat report purchase invoice perhari | done | ditagih pak steven dan user
5 | edit dan rapihkan bisnis analitik di PO,SO,QUOTATION | on progress
6 | buatkan email unico untuk bu ana | done
7 | troubleshoot komputer bu ana kadang nyambung kadang tidak | done | setelah di cek2, kabelnya aman gaada masalah. Kemungkinan pada port lan di motherboardnya sudah longgar/ dari windowsnya ada masalah
8 | instalasi aktivator win 7 untuk komputer bu ana | done
9 | fix kurs rupiah/dolar di modul inventory di tampilan subgrid harganya | done
63 | 2023-09-12
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done | bug/yang kurang2 sudah laporan ke adit
2 | revisi format print untuk PO perhari | on progress
3 | di return gausah sambungin ke outgoing | done | karena return pembelian itu tidak masuk gudang, jadi pembelian lokal langsung di jual ke customer
4 | di modul PO, kalo di klik cash jatuh temponya automatis kerubah jadi sama kaya tanggal PO | done
5 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on progress
6 |  | on list
7 |  | on list
8 |  | on list
72 | 2023-09-13
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done | bug/yang kurang2 sudah laporan ke adit
2 | revisi format print untuk PO perhari | done
3 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on progress
4 | revisi purchase retur (pengen di tambahkan ppn dan tampilkan PN di LOV nya) | on progress
5 | tambahkan menu KPS di UMS | done
6 |  | on list
79 | 2023-09-14
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done | cek2 bug dan laporan jika ada error atau ada yang kurang
2 | print purchase invoice perhari | done | nuggu revisian dari user
3 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on progress
4 | revisi purchase retur (pengen di tambahkan ppn dan tampilkan PN di LOV nya) | on progress
5 | print sales invoice perhari | done | nuggu revisian dari user
6 |  | on list
7 |  | on list
8 |  | on list
88 | 2023-09-16
1 | implementasi untuk penginputan KPS | done | cek2 bug dan laporan jika ada error atau ada yang kurang
2 | print purchase invoice perhari | done
3 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on progress
4 | revisi purchase retur (pengen di tambahkan ppn dan tampilkan PN di LOV nya) | on progress
5 | retur sambungkan ke AP | on progress
6 |  | on list
7 |  | on list
96 | 2023-09-18
1 | laporan bug applikasi KPS perhari | done | bug sudah di sampaikan ke adit
2 | print purchase invoice perhari | done | pengen print per supplier
3 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on list
4 | revisi purchase retur (pengen di tambahkan ppn dan tampilkan PN di LOV nya) | on progress | lov angkanya minus purchase invoice gausah dimunculkan
5 | pas posting return, insert ke purchase payment transaksi negative | on list
6 | retur muncilin di LOV Purchase Payment | done
7 |  | on list
104 | 2023-09-19
1 | cek2 bug yang ada di applikasi KPS | done
2 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | on progress | pak steven minta segera
3 | LOV di Purchase Payment jadi minus | done
4 | pas posting return, insert ke purchase payment transaksi negative | done
5 | tambahkan fungsi PPN di RETURN ORDER (input dan edit) | done
6 | buat module untuk export stok opname, modul sementara dan tidak ditampilkan di menu | on progress | pak steven minta segera
7 | print RETURN PO | done
8 | implementasi retur PO ke user | done
9 |  | on list
10 |  | on list
11 |  | on list
116 | 2023-09-20
1 | cek2 bug yang ada di applikasi KPS | done
2 | tambahkan fungsi di inventory_detail jika di delete. Masukan fungsi pengembalian outgoing | done | pak steven minta segera
3 | buat module untuk export stok opname, modul sementara dan tidak ditampilkan di menu | on progress | pak steven minta segera
4 | revisi laporan invoice pembelian | done | req nita
5 |  | on list
6 |  | on list
123 | 2023-09-21
1 | cek2 bug yang ada di applikasi KPS | done | belum ada bug setelah saya cek dan belum ada laporan bug dari usernya
2 | buat module untuk export stok opname, modul sementara dan tidak ditampilkan di menu | on progress | sudah di buat exportnya, lagi testing2 takutnya ada kesalahan di query sehingga berpengaruh di stoknya
3 | pengerjaan modul baru setengah. Karna ada konslet listrik, jadi komputer sebagian ada yang nyala dan tidak, begitupun dengan internet. Jadinya setelah listrik nyala. Saya bantu setting ulang komputer dan wifi user | urgent | listrik sudah normal, dan komputer sudah normal lagi
4 |  | on list
5 |  | on list
6 |  | on list
130 | 2023-09-22
1 | cek2 bug yang ada di applikasi KPS dan implementasi | done | shortcut untuk pembuatan faktur, tombol ppn dan non-ppn nya di hapus saja. Mintanya di automatiskan. (KPS otomatis PPN, sisanya NON-PPN)
2 | buat module untuk export stok opname, modul sementara dan tidak ditampilkan di menu | done
3 | implementasi untuk bisnis analitik di inventory dan di SO | done
4 | export stok opname ke ums, koordinasi dengan team gudang | done
5 | buat module retur penjualan | on progress
6 | list modul prima yang belum ada di ums | done | tinggal modul retur penjualan saja
7 |  | on list
138 | 2023-09-23
1 | buat module retur penjualan | on progress
2 | fix LOV Account Payable karna query tanggalnya tidak cocok, jadi datanya ga muncul | done
3 | fix return order, munculkan invoicenya juga, dan di lov tampilkan invoice | done
4 | return pembelian di Purchase Payment, printnya pengen nyampur sama pembayaran sebelumnya | on progress
5 |  | on list
6 |  | on list
7 |  | on list
146 | 2023-09-25
1 | buat module retur penjualan | on progress
2 | return pembelian di Purchase Payment, printnya pengen nyampur sama pembayaran sebelumnya | done | req bu elis
3 | subgrid data assembly tampilkan tanggal pembuatannya | on progress
4 | tambahin keterangan assembly di subgrid inventory | on progress
5 | return account payable,printnya pengen nyampur sama pembayaran sebelumnya | on progress | req bu elis
6 | buat googlesheet excel untuk pengecekan bug dan request KPS | done | req pak steven
7 |  | on list
154 | 2023-09-26
1 | buat module retur penjualan | on progress
2 | subgrid data assembly tampilkan tanggal pembuatannya | done
3 | tambahin keterangan assembly di subgrid inventory | on progress
4 | return account payable,printnya pengen nyampur sama pembayaran sebelumnya. Dan cicilan untuk pembayaran selanjutnya | on progress | req bu elis
5 | cek2 update module di KMS, dan implementasi ke user | done
6 | cek pn yang gaada pnamenya. Pengecekan berpatokan pada pl95 | done | pname yang gaada namanya itu pas cek di PL memang gaada, dan team gudang juga belom input pname untuk barang tersebut. Jadi untuk sementara dikosongkan dlu
7 | complain cpanel ga aktif dan minta tolong ke semua karyawan unico dan kps untuk kasih review bintang 1 ke niagahoster | done | email masih belum bisa
8 |  | on list
9 |  | on list
10 |  | on list
165 | 2023-09-27
1 | buat module retur penjualan | done
2 | tambahin keterangan assembly di subgrid inventory | done
3 | return account payable,printnya pengen nyampur sama pembayaran sebelumnya. Dan cicilan untuk pembayaran selanjutnya | on hold | karna akan di meetingkan dengan accounting
4 | cek2 update module di KMS, dan implementasi ke user | done | laporan request sudah disampaikan ke adit dan iki
5 | complain ke niagahoster | done | email masih belum bisa
6 | mutasi out print dan filter per supplier | done
7 | subgrid inventory tanggal keluar barang dimunculkan(patokan dari julia motong outgoing) | done
8 | subgrid inventory, tambahkan kalau yang assembly, atau barang titipan | done
9 |  | on list
10 |  | on list
176 | 2023-09-30
1 | tambahkan tab di bisnis analitik SO input | done
2 | troubleshoot cpanel dan email gabisa di buka dan konfirmasi pembayaran di cpanelnya dan cek berulangkali dengan pak steven | done | cpanel tidak aktif karna menunggu delay aktivasi dari cpanelnya. Dan sekarang email sudah bisa dipakai
3 | cek aplikasi KPS yang dari adit | done
4 | buat gmail untuk unico | done | password dan username sudah di infokan ke adit
5 | implementasi aplikasi KMS dengan user | done
6 |  | on list
7 |  | on list
8 |  | on list

## OKTOBER
NO | JOB LIST | STATUS | KET
2 | 2023-10-02
1 | cek aplikasi KPS yang dari list adit | done
2 | implementasi aplikasi KMS dengan user | done
3 | untuk purchase request dibuatkan design baru, biar ga pakai lewat WA lagi, pakai print .TXT | done | req vivi
4 | buat total stok semua interchange di quotation | on progress | req pak steven
5 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on list | req bu vera
6 | buat validasi di edit sales order, jadi kalau yang ada DO nya gabisa di hapus | on list | mencegah terjadinya eror
7 | buat validasi untuk edit PO, biar gaada kasus total qtynya beda kaya kasus bu vera | on list | mencegah terjadinya eror
8 | fix jatuh tempo automatis di PO. Pas klik type payment, tgl jatuh temponya jadi kosong | recheck | betulin di jquery nya
11 | 2023-10-03
1 | cek aplikasi KPS yang dari list adit | done
2 | implementasi aplikasi KMS dengan user | done
3 | buat total stok semua interchange di bisnis analitik, menu quotation dan inventory | done
4 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on progress | req bu vera
5 | buat validasi di edit sales order, jadi kalau yang ada DO nya gabisa di hapus | on progress | mencegah terjadinya eror
6 | buat validasi untuk edit PO, biar gaada kasus total qtynya beda kaya kasus bu vera | on progress | mencegah terjadinya eror
7 | fix jatuh tempo automatis di PO. Pas klik type payment, tgl jatuh temponya jadi kosong | done | betulin di jquery nya
8 | pindahkan menu deposit akunting ke parrent supplier | done
9 | fix bug shipping di DO | done | dibetulkan querynya
10 | fix lov invoice di AR input. Loading pas pencariannya lama | on progress | kemungkinan ada kesalahan di querynya
22 | 2023-10-04
1 | cek aplikasi KPS yang dari list adit | done
2 | implementasi aplikasi KMS dengan user | done
3 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on list | req bu vera
4 | buat validasi di edit sales order, jadi kalau yang ada DO nya gabisa di hapus | recheck | mencegah terjadinya eror
5 | buat validasi untuk edit PO, biar gaada kasus total qtynya beda kaya kasus bu vera | priority | kemungkinan di jquery/validasinya
6 | fix lov invoice di AR input. Loading pas pencariannya lama | done | kemungkinan ada kesalahan di querynya
7 | buatkan menu filter ppn dan non-ppn di mst customer | on list | req bu tia
30 | 2023-10-05
1 | cek aplikasi KPS yang dari list adit | done
2 | implementasi aplikasi KMS dengan user | done
3 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on progress | req bu vera
4 | buat validasi di edit sales order, jadi kalau yang ada DO nya gabisa di hapus | done | mencegah terjadinya eror
5 | buat validasi untuk edit PO, biar gaada kasus total qtynya beda kaya kasus bu vera | done | jquery di perbaiki
6 | buatkan menu filter ppn dan non-ppn di mst customer | on progress | req bu tia
37 | 2023-10-06
1 | export excel untuk laporan stok, bisa fillter by warehouse | on progress | gajadi, karena akan ada pembuatan modul draft
2 | buatkan menu filter ppn dan non-ppn di mst customer | on progress | dikerjakan oleh marcel
3 | di SO edit, autocomplete SO bisanya di klik saja, kalo di enter ga keluar part atau assemblynya | on progress
4 | demo aplikasi ums ke pak edi | done | aplikasi inventory
5 |  | on progress
6 |  | on progress
44 | 2023-10-07
1 | di SO edit, autocomplete SO bisanya di klik saja, kalo di enter ga keluar part atau assemblynya | done | tambahkan fungsi yang kurang
2 | buat modul draft untuk ka vera | on progress | buat tampilan UI
3 | meeting, demo dan nyatet request dari pak steven dan pak edi | done
4 | kasih pemahaman terperinci ke marcel untuk tugas yang telah di berikan | done | marcel sudah paham
5 | cek2 untuk penyimpanan alamatnya (ada simbol jadi ga muncul di DO nya) | done | tambahkan validasi agar tidak ada enter
6 | buat filter tambahan pas tampil di interchange. biar gaada yang salah barang | on progress
7 | rapihkan dan sesuaikan modul outstanding SO item | on progress | req bu tia
52 | 2023-10-09
1 | buat modul draft untuk ka vera | on progress | buat tampilan UI
2 | rapihkan dan sesuaikan modul outstanding SO item | done | req bu tia
3 | bantu cek hasil kerjaan marcel | done
4 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
5 | bisnis analitik di tab quotation, ditambahkan nama customer,pn,qty | done
58 | 2023-10-10
1 | buat modul draft untuk ka vera | on progress | buat tampilan UI
2 | fix print invoice | done
3 | tambahkan kolom di BA | done
4 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
63 | 2023-10-11
1 | buat modul draft untuk ka vera | on progress | buat tampilan UI
2 | fix filter mst_customer, pas di search customer gabisa | done | prioritas
3 | history qout tidak tampil saat pengeditan (BA) | done | prioritas
4 | PURCHASE INV TAMPILANNYA DIBENARKAN , PRINT CUSTOMER MASIH ADA YANG TERPISAH (masih ada yang sama custnya tapi ga gabung) | on progress | prioritas
5 | kecilkan memory email bu inggrid di thunderbird, agar tidak over memory. Dan backup dlu history inbox dan send ke arsip | done
6 | cek ulang KMS yang udah di update sebelum implementasi | done
7 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
71 | 2023-10-12
1 | buat modul draft untuk ka vera | on progress
2 | PURCHASE INV TAMPILANNYA DIBENARKAN , PRINT CUSTOMER MASIH ADA YANG TERPISAH (masih ada yang sama custnya tapi ga gabung) | done | prioritas
3 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
4 | buat perbandingan format print faktur di SMS dan KMS. Untuk sebagai referensi perbaikan ukuran format | done | prioritas
5 | fix telpon matrix gabisa angkat telfon | done | settingan DND nya hidup, jadinya di off. Baru bisa nyala
6 |  | on list
78 | 2023-10-13
1 | ngajarin user untuk setting telfon fungsi 'do not distrub' | done | karena kadang user kepencet tombol DND jadinya gabisa terima panggilan. Tapi gatau cara ubah settingnya gimana
2 | fix wifi radius tidak bisa login | done | komputer servernya ngerestart sendiri, jadinya di running ulang virtual box untuk wifi radius
3 | index | done
4 | edit draft PO | done
5 | coppy draft PO | recheck | fungsinya masih ada yang kurang
6 | posting draft PO | recheck | fungsinya masih ada yang kurang
7 | insert draft PO | done
86 | 2023-10-14
1 | coppy draft PO | done
2 | posting draft PO | done
3 | demo modul draft PO | done | ada request tambahan
4 | import stok kps | on hold | nunggu firda beres input potong stok KPS, baru bisa import stok KPS
5 | testing print faktur | done | masih bentuk percobaan, ada beberapa yang belom sesuai
6 |  | on list
7 |  | on list
94 | 2023-10-16
1 | import stok kps | on hold | nunggu firda beres input potong stok KPS, baru bisa import stok KPS
2 | bagian input, masukan harga diskon, pakai generate | done
3 | tambahkan kolom informasi stok KPS dan UTI di bagian input | done
4 | move ke draft yang sudah ada, jangan automatis ngebuat baru | on progress
5 | PO tambahkan action print PDF | on progress
6 | testing print faktur | done | lanjut besok untuk testing print
7 |  | on list
8 |  | on list
103 | 2023-10-17
1 | import stok kps | done | stok kps sudah sesuai dengan data SMS
2 | bagian input, masukan harga diskon, pakai generate | done
3 | tambahkan kolom informasi stok KPS dan UTI di bagian input | done
4 | move ke draft yang sudah ada, jangan automatis ngebuat baru | done
5 | PO tambahkan action print PDF | on progress
6 | testing print faktur | done | print faktur penjualan sudah sesuai
7 | fix subgrid akun mutasi gabisa di klik | done
8 | buat insert select pas posting PO DRAFT | on progress
112 | 2023-10-19
1 | PO tambahkan action print PDF | on progress
2 | buat insert select pas posting PO DRAFT | on progress | masih terkendala di querynya
3 | rapihkan backend purchase draft | done
4 | buat pembulatan di purchase draft | done
5 | buat pilihan import/lokal pada saat posting | on progress
6 | tambahkan informasi di autocomplete sales order | done | prioritas
119 | 2023-10-20
1 | PO tambahkan action print PDF | on progress
2 | buat insert select pas posting PO DRAFT | done
3 | buat pilihan import/lokal pada saat posting | done
4 | di purchase draft tambahkan upcoming stok di tombol stok, dan tambahkan pilihan lokal sama import | done
5 | menambahkan catatan untuk list request di UMS dan KMS | done
6 | buat controller dan model khusus BA | on progress
7 |  | on list
127 | 2023-10-21
1 | PO dan PO draft tambahkan action Export Excel Per-nomor draft | on progress
2 | buat controller dan model khusus BA | on progress
3 | fix pembulatan di purchase order input dan edit | done
4 | tambahkan warehouse di modul master data add item | on progress | master data item
5 | Move pindah di edit. Po draft | on progress | revisi modul draft
6 | Choose di move tampilin list draft (tampilkan modal). Po draft | on progress | revisi modul draft
7 | buat flowchart untuk jalur shipping | done | req pak steven
8 | demo modul draft PO | done
9 |  | on list
10 |  | on list
138 | 2023-10-23
1 | PO dan PO draft tambahkan action Export Excel Per-nomor draft | on progress
2 | buat controller dan model khusus BA | on progress
3 | Move pindah di edit. Po draft | on progress | revisi modul draft
4 | Choose di move tampilin list draft (tampilkan modal). Po draft | on progress | revisi modul draft
5 | mst item tambahkan inputan ID,OD,HIGH,warehouse. Dan buat automatis update jika datanya sudah ada | done | prioritas
6 | fix data PO dan BILLING yang corrupt. Laporan dari bu nita | done
7 | pndahin informasi upcoming di tombol stok. Modul draft | on progress
8 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
147 | 2023-10-24
1 | PO dan PO draft tambahkan action Export Excel Per-nomor draft | on progress | revisi modul draft
2 | buat controller dan model khusus BA | on progress
3 | Move pindah di edit. Po draft | done | revisi modul draft
4 | Choose di move tampilin list draft (tampilkan modal). Po draft | done | revisi modul draft
5 | pndahin informasi upcoming di tombol stok. Modul draft | on progress | revisi modul draft
6 | tampilkan record tambahan di inventory, dan master item index | done
7 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
8 |  | on list
9 |  | on list
157 | 2023-10-25
1 | PO dan PO draft tambahkan action Export Excel Per-nomor draft | on progress | revisi modul draft
2 | buat controller dan model khusus BA | on progress | udah dibuat, tinggal rapih2in
3 | pndahin informasi upcoming di tombol stok. Modul draft | done | revisi modul draft
4 | maintenance thunderbird di komputer bu vivi, dan setting2 sesuai keinginan bu vivi | done
5 |  | on list
6 |  | on list
7 |  | on list
165 | 2023-10-26
1 | PO dan PO draft tambahkan action Export Excel Per-nomor draft | done | revisi modul draft
2 | buat controller dan model khusus BA | on progress
3 | fix print AP, dan subgrid inventory | done
4 | fix filter sales order | done
5 |  | on list
6 |  | on list
7 |  | on list
173 | 2023-10-27
1 | buat controller dan model khusus BA | done
2 | fix PI gabisa di save | done | fieldnya belum ditambahkan
3 | fix pembulatan di purchase order dan PO draft input dan edit | on progress | lupa masang function
4 | purchase draft edit tambahkan function enter di autocomplete | on progress | lupa masang function
5 | edit draft PO pas tambah record gabisa klik stok infonya | on progress | lupa masang function
6 | fix query di subgrid INVENTORY | on progress
7 | gabisa delete row, kalo row belom diisi gabisa di save | on progress | kemungkinan validasinya belom aktif
8 |  | on list
182 | 2023-10-28
1 | fix pembulatan di purchase order dan PO draft input dan edit | done | tabahin function
2 | purchase draft edit tambahkan function enter di autocomplete | done | tabahin function
3 | edit draft PO pas tambah record gabisa klik stok infonya | done | tabahin function
4 | fix query di subgrid INVENTORY | done
5 | draft PO gabisa delete row, kalo row belom diisi gabisa di save | done | kemungkinan validasinya belom aktif
6 | quotation history tambahkan function klik harga di BA | done
7 | implementasi update aplikasi UMS dan KMS | done
8 | fix PO draft untuk yang di move | done
9 | fix upcoming dan indent di BA | on progress
192 | 2023-10-30
1 | fix upcoming dan indent di BA | done
2 | tambahkan jquery di AP input, untuk bagian deposit | on progress
3 | ilangin permanen akun inbox spam ke email unico | done | setting di Thunderbird nya
4 | di PO draft rumus pembulatannya diganti jadi (harga X disc X qty). Biar balance dengan excel ka vera | on progress
5 | PO draft qty 0 bisa input | on progress
6 | PO draft buat pn alias | on progress
7 | fix subgrid inventory | done | prioritas
8 | fix pencarian autocomplete di stok opname | done | prioritas
9 | fix printer di departement matrix, pas ngeprint ngelag | done | setelah dicaritahu ternyata yang ngelag applikasi SMS nya, kalo testing print di ms excel masih bisa
10 |  | on list
11 |  | on list
204 | 2023-10-31
1 | tambahkan jquery di AP input, untuk bagian deposit | done | prioritas
2 | di PO draft rumus pembulatannya diganti jadi (harga X disc X qty). Biar balance dengan excel ka vera | on progress
3 | PO draft qty 0 bisa input | on progress
4 | PO draft buat pn alias | on progress
5 | tambahkan validasi di hapus inventory detail | done | prioritas
6 | tambahkan jquery untuk bisa klik harga dolar interchange. di bisnis analitik quotation | done | prioritas
7 | di input dan edit purchase draft, tambahkan penanda kalau ada pn yang double | on progress
8 | tambahkan menu view detail draft, mirip kaya list warehouse request | on progress
9 | Purchase order dan purchase invoice, hilangkan bagian detailnya. detail tersebut dipindahkan mirip kaya list warehouse request | on progress
10 |  | on list

## NOVEMBER
NO | JOB LIST | STATUS | KET
2 | 2023-11-01
1 | bantu troubleshoot masalah ums domain tidak aktif | done | sudah bisa di pakai
2 | troubleshoot dan bantu testing untuk email bu vivi yang tidak kekirim ke customer | done | email tidak terkirim atau delay karena masuk antrian inbox dari email customernya
3 | betulkan data inputan yang korup di ums dan kms | done
4 | update dan backup email di komputer bu vivi | done
5 | di PO draft rumus pembulatannya diganti jadi (harga X disc X qty). Biar balance dengan excel ka vera | on progress | PO DRAFT
6 | PO draft qty 0 bisa input | on progress | PO DRAFT
7 | PO draft buat pn alias | on progress | PO DRAFT
8 | di input dan edit purchase draft, tambahkan penanda kalau ada pn yang double | on progress | PO DRAFT
9 | tambahkan menu view detail draft, mirip kaya list warehouse request | on progress | PO DRAFT
10 | Purchase order dan purchase invoice, hilangkan bagian detailnya. detail tersebut dipindahkan mirip kaya list warehouse request | on progress
11 | fix PL di BA gabisa di klik di quotation input dan edit | done
12 |  | on list
13 |  | on list
16 | 2023-11-02
1 | di PO draft rumus pembulatannya diganti jadi (harga X disc X qty). Biar balance dengan excel ka vera | done | PO DRAFT
2 | PO draft qty 0 bisa input | done | PO DRAFT
3 | PO draft buat pn alias untuk menampilkan interchange | done | PO DRAFT
4 | di input dan edit purchase draft, tambahkan penanda kalau ada pn yang double | on progress | PO DRAFT
5 | tambahkan menu view detail draft, mirip kaya list warehouse request. Dan jika di klik nomor draft, langsung ke modal action | on progress | PO DRAFT
6 | Purchase order dan purchase invoice, hilangkan bagian detailnya. detail tersebut dipindahkan mirip kaya list warehouse request | on progress
7 | fix print Purchase Payment | done | fix bagian querynya
8 | fix save and post di purchase billing. Shortcut keyboard ga berfungsi | done
9 | fix filter invoice index | done
26 | 2023-11-03
1 | di input dan edit purchase draft, tambahkan penanda kalau ada pn yang double | on progress | PO DRAFT
2 | tambahkan menu view detail draft, mirip kaya list warehouse request. Dan jika di klik nomor draft, langsung ke modal action | on progress | PO DRAFT
3 | Purchase order dan purchase invoice, hilangkan bagian detailnya. detail tersebut dipindahkan mirip kaya list warehouse request | on progress
4 |  | on list
5 |  | on list
6 |  | on list
7 |  | on list

## SUPPLIER QUOTATION
pn | CDA | SUI | AKWET | DTC | YB
600-211-1231 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 0
07063-01054 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0
PN | SUPP | PRICE | STOCK | BRAND
600-211-1231 | CDA | 5
600-211-1231 | SUI | 5
600-211-1231 | DTC | 4.5
07063-01054 | CDA | 1
07063-01054 | SUI | 1.2
07063-01054 | AKWET | 1.5
Note on D5: lodi wahyu: STOK BERDASARKAN PURCHASE REQUEST
Note on E5: lodi wahyu: BY DEFAULT GENUINE

## Sheet1
| pn matrix | pname matrix | pn customer
1 | ZAXIS 210-5G BMU | SEAL KIT BOOM SKF | YA00001396
2 | DLI 80X95X5 | SEAL DUST SKF | 4067902
3 | DLI 90X105X6 | SEAL DUST SKF | 4067901
4 | WR 115X120X8 | RING SLIDE SKF | 0998904
5 | KZT 112X120X80 | RING SLIDE SKF | 0261308