## list error
NO | ERROR | LINK GAMBAR | STATUS
1 | ADA WARNING PAS POSTING | ..\3.2.IMAGE REPORT ERROR\10-5-23.jpeg | done
2 | SEARCH DI MUTASI ERROR | ..\3.2.IMAGE REPORT ERROR\10-5-23(2).jpeg | done
3 | ERROR KA VERA |  | done
4 | request di print excel quotation, kalo stoknya di isi -1, pas di cetak excel ada penandanya gitu | ..\3.2.IMAGE REPORT ERROR\10-5-23(3).png | on progress
rumus ppn
| 4 | 3
200000
| 800000 | 600000
ppn
11
| 88000 | 66000
| 888000 | 666000
| 33443999999999900 | 33443999999999900

## catatan
so_num | qty_kirim | doqty
UTI2301SO0422 | 2 | 15
UTI2304SO0149 | 2 | 5
UTI2305SO0135 | 81 | 93
UTI2301SO0203 | 2 | 8
UTI2301SO0274 | 16 | 5
UTI2301SO0297 | 4 | 6
UTI2301SO0386 | 50 | 33
UTI2302SO0013 | 0 | 12
UTI2302SO0091 | 10 | 11
UTI2302SO0280 | 8 | 9
UTI2302SO0363 | 19 | 22
UTI2303SO0490 | 0 | 35
UTI2304SO0151 | 5 | 8
UTI2304SO0227 | 8 | 20
UTI2304SO0259 | 3 | 10
UTI2304SO0298 | 1 | 5
UTI2305SO0016 | 2 | 6
UTI2305SO0183 | 16 | 24
UTI2305SO0661 | 19 | 18
UTI2306SO0146 | 141 | 95
UTI2306SO0318 | 426 | 430
UTI2306SO0540 | 97 | 99
UTI2306SO0541 | 30 | 36
UTI2307SO0005 | 12 | 14
UTI2307SO0054 | 337 | 342

## APRIL-MEI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-04-04 | 1 | cek email masuk dan keluar | done | belum ada email masuk lagi
| 2 | followup untung email yang tidak masuk dengan attachment(lapor tama,test, laporan hasil test ke tama) | done | udah di test oleh tama, email bisa kekirim dengan attachment
| 3 | menghilangkan lokasi di outgoing send android | done
| 4 | menghilangkan lokasi di outgoing send web | done
| 5 | tambah informasi interchange di inventory android | on progress
| 6 | di inventory android tambahkan pop up detail opname max 10 transaksi | on progress
| 7 | ganti inventory in today jadi inventory | done
| 8 | implementasi app gudang dan fokus rubah stok dari stok opname | done | aplikasi sudah berjalan, tapi team gudang belum bisa melakukan input, karna team gudang lagi fokus rombak gudang. Jadi belum sempet gitu
| 9 | ganti teks input number stok opname di web | done
| 10 | riset SSID dengan tama | on progress | SSID IoT di setting seperti koneksi VVIP. Dan bisa masuk, lalu dimasukan akun user SSID bisa masuk
| 11 | follow up untuk bug di modul billing, di bagian save and post | solved
| 12 | follow up untuk bug di modul billing dan faktur pajak yang harganya tidak sesuai | solved
2023-04-05 | 1 | tambah informasi interchange di inventory android | done
| 2 | di inventory android tambahkan pop up detail opname max 10 transaksi | done
| 3 | riset SSID dengan tama | on progress | coba ssid vvip untuk iphone pro max 14
| 4 | follow up data outgoing banyak yang double | on progress
| 5 | follow up request lokasi di tambahin di web inventori | on progress
| 6 | implementasi untuk notifikasi purchase request | on progress | notif purchase request masih tidak seefesien penginputan lewat
| 7 | kalau barang dari kps masuk incoming/out going di bedakan/kasih tanda | on progress
| 8 | customer di munculkan di outgoing | on progress
| 9 | koordinasi design list outgoing | on progress
| 10 | memberikan informasi di modul incoming jika ada barang dan datang dari mana, dan siapa yang pesan | on progress
| 11 | semua navigasi yang ada 3 kedalaman, back ke kedalaman 2 | on progress
on progress
2023-04-06 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | follow up data outgoing banyak yang double | on progress
| 3 | follow up request lokasi di tambahin di web inventori | on progress
| 4 | implementasi untuk notifikasi purchase request | done
| 5 | di outgoing, SO diganti dengan customer. Request dari team gudang(android) | done
| 6 | koordinasi design list outgoing dengan julia | done
| 7 | semua navigasi yang ada 3 kedalaman, back ke kedalaman 2 (android) | done
| 8 | implementasi untuk mutation in dan out | done
| 9 | tambah informasi interchange dan transaksi list di inventory (web) | done |  | untuk menampilkan interchange, bisa lihat di modul item(part). Untuk transfer list bisa ganti di inventori plus
| 10 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 11 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-08 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-10 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | follow up faktur pajak tidak valid | solved
| 3 | follow up data double di general lerdge | solved
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | on progress
2023-04-10 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | belajar dasar mikrotik | on progress
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | done
2023-04-12 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress
| 2 | testing email tidak masuk | done
| 3 | di incoming tambahkan button info untuk ngecek barang ini ada yang pesen atau engga ( so ) dan ada button transfer, lalu saat ada proses tranfer ada notif ke bagian sales (android) | done
| 4 | move locations android | on progress
2023-04-14 | 1 | riset SSID VVIP dengan tama | on progress | pak gunawan tidak ada hari ini
| 2 | menghilangkan validasi tidak sesuai qty. di outgoing (web) | on progress
| 3 | move locations android | done
| 4 | menambah lokasi di outgoing send ( android) | done
| 5 | crimping cable lan dengan pak steven | on progress | kemungkinan besok masih lanjut crimping cable dengan pak steven
| 6 | di android, pas udah out going, stok ilang. Tapi di website tidak | on progress
| 5 | implementasi input mutasi in bersama team sales kps&matrix | on progress
2023-04-15 | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ) | on progress | urgent di tandai warna merah
| 2 | tambahin validasi tidak boleh lebih dari qtyorder | on progress | qty kurang boleh, tapi kalo lebih gaboleh
| 3 | ganti inventory location di android menjadi seperti di web querynya | on progress
| 4 | implementasi mutasi in dan out | done
| 5 | crimping cable lan | done
| 6 | testing SSID VVIP di hp pak gunawan | solved | bisa konek ke internet
| 7 | adjust inventory | on progress
2023-04-17 | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ). Tambah orderby lokasi dan urgret | on progress | urgent di tandai warna merah
| 2 | tambahin validasi tidak boleh lebih dari qtyorder | done | qty kurang boleh, tapi kalo lebih gaboleh
| 3 | ganti inventory location di android menjadi seperti di web querynya | adit
| 4 | implementasi mutasi in dan out | done
| 5 | crimping cable lan | done
| 6 | testing SSID VVIP di hp pak gunawan | solved | bisa konek ke internet
| 7 | adjust inventory | done
|  | incoming harus bisa mecah lokasi dan stok, kaya mutasi lokasi. Tapi menunya kaya interchange di outgoing | on progress
TUGAS LIBUR | 1 | di outgoing tambahkan filter bedasarkan isian dari nama customer, location,pn,pname,urgent ( ditandain warna merah ). Tambah orderby lokasi dan urgret | done | urgent di tandai warna merah
| 2 | benerin query lokasi | done
| 3 | incoming harus bisa mecah lokasi dan stok, kaya mutasi lokasi. Tapi menunya kaya interchange di outgoing | done
| 4 | tambahin filter di incoming, mirip di outgoing | done
| 5 | buatkan suggest yang sering di pakai di location dari yang biasa di pake dropdown nya diberikan suggestion by sistem | done | pake union table
| 6 | risset cek qrcode bisa offline atau tidak. | adit
| 7 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | on progress
| 8 | mst location tambahkan minimum stock rak & maximum stock rak | adit
| 9 | mst_location buat label qrcode. | adit
| 10 | di inventory location bisa scan qrcode. | on progress
2023-05-02 | 1 | troubleshoot masalah internet tidak nyala, dan restart server ums dengan tama | solved
| 2 | troubleshoot masalah server ums error dengan tama | solved
| 3 | troubleshoot di menu quotation tidak bisa export excel dengan adit | on progress | masalahnya ada perubahan pada versi php di server, yang harusnya 7.3.33 di server versinya 7.4.33. perbaikan ini sedang di proses oleh tama
| 4 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | on progress
| 5 | di inventory location bisa scan qrcode. | on progress
| 6 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done | stok masih sama dengan applikasi
| 7 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | done | masih sama dengan data bu tia
2023-05-03
| 1 | troubleshoot di menu quotation tidak bisa export excel dengan adit | done
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done | stok masih sama dengan applikasi
| 4 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | done | masih sama dengan data bu tia
| 5 | instal wps office di komputer user, agar bisa buka file excel dari ums print excel | on progress
| 6 | folowup untuk Pengeluaran dan Pemasukan dari KPS atau Matrix | done | hari ini sama kemarin blom ada penginputan mutasi dari user
| 7 | di inventory location bisa scan qrcode. | done
| 8 | scan qrcode direct navigasi ke modul lokasi | on progress
| 9 | folowup ke tama untuk update versi php di public | done
total payment tidak sama
2023-05-04
| 1 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | problem | stok blom sama, karna outgoingnya blom muncul
| 4 | pengecekan Outstanding SO dg bu TIA | on progress | kata bu tia blom di cek, karna blom sempet. Ada data yang double juga. Validasi ket tidak sesuai so
| 5 | instal wps office di komputer user, agar bisa buka file excel dari ums print excel | done
| 6 | folowup untuk Pengeluaran dan Pemasukan dari KPS atau Matrix | done | hari ini sama kemarin blom ada penginputan mutasi dari user
| 7 | scan qrcode direct navigasi ke modul lokasi | done
| 8 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | on progress
| 9 | menambahkan caption status rak di lokasi android | done
| 10 | problem di sales order dan delivery order | problem | ada data yang double
2023-05-05
| 1 | cek outgoing ada yang double atau tidak | done
| 2 | cek DO yang sudah di posting apakah sudah masuk di outgoing | done | udah masuk dan stok masih di cek ulang
| 3 | cek outstanding SO dengan bu tia | problem | data berbeda
| 4 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 5 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi
| 6 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 7 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | on progress
| 8 | minta file excel stok kps | on progress
| 9 | folowup untuk validasi outgoing yang salah | done
| 10 | cek outgoing KPS, tapi di mutasi gaada (outgoing bayangan) | on progress
| 11 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 12 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 13 | troubleshoot ssid tidak bisa login | solved
2023-05-06
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sudah ketemu masalahnya, sedang di proses. Dan perlu pengecekan berkala (setiap hari)
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi ums
| 4 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 5 | mengubah navigasi di inventori lokasi android | done
| 6 | minta file excel stok kps | done
| 7 | cek outgoing KPS, tapi di mutasi gaada (outgoing bayangan) | solved
| 8 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 9 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 10 | SSID Loggout dan login tanpa keluar radius (iphone-XR), tiba2 reconnect dan meminta login ulang di admin radius sebanyak 3x atau lebih | on progress | sudah laporan ke tama
2023-05-08
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | incoming bisa liat foto lama dan bisa update juga. | problem | gabisa upload gambar dari luar folder react-native
| 3 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok blum sama, karna user masih proses input di aplikasi ums
| 4 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 5 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | on progress
| 6 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 7 | SSID Loggout dan login tanpa keluar radius (iphone-XR), tiba2 reconnect dan meminta login ulang di admin radius sebanyak 3x atau lebih | on progress | sudah laporan ke tama
| 8 | loadingnya lama pas input untuk suplier petrosa | on progress
| 9 | adjust stok kps ke ums system | di hold | karena stok kps blum balance
2023-05-08
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sedang pengecekan dan list data yang harusnya ada di outstanding SO. Kemungkinan besok beresnya
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok sebagian besar udah sama, tinggal pengecekan secara teliti oleh saya dan julia
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress | kemungkinan besok beres
| 4 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | done
| 5 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 6 | adjust stok kps ke ums system | on hold | karena stok kps hasil narik dari app SMS juga blum balance
| 7 | outgoing sudah berjalan | on progress
2023-05-09
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | on progress
| 4 | folowup error di modul SO, qty kirim tidak sesuai dengan qty di modul DO | done
| 5 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on progress
| 6 | adjust stok kps ke ums system | on hold
| 7 | outgoing sudah berjalan | on progress
2023-05-10
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress
| 3 | troubleshoot pn barang import yang nyangkut | done
| 4 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 5 | followup ke user shipping | done
2023-05-11
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | sudah beres, tinggal masukan lokasinya
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | on progress
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO | on progress
2023-05-12
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | on progress | sudah beres, tapi masih tahap recek, takut ada yang salah
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | on progress | mencocokan data dengan list gudang, dan menambahkan lokasi barang yang blom ada lokasi
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | on progress | masih nunggu konfirmasi bu vera
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO, dan DO tidak bisa posting | on progress | masih cari sumber penyebabnya
2023-05-12
| 1 | cek outstanding SO dengan bu tia | done
| 2 | Pengecekan stok real inventory dg aplikasi | done
| 3 | di menu filter outgoing android, tambahkan order by lokasi | on hold | fokus bantu input gudang, dan memperhatikan alur gudang
| 4 | follow up error dari bu vera | done
| 5 | follow up error dari team sales, qty order tidak sesuai qty send pada modul DO, dan DO tidak bisa posting | done
| 6 | troubleshooting komputer bu vivi yang bluescreen, dan lemot. Sekalian backup data2 penting bu vivi | done | solusinya harus ganti HDD. Dan nunggu keputusan dari pak steven
| 7 | troubleshooting SSID tidak bisa login | done
2023-05-15
| 1 | Pengecekan dan penambahan stok real inventory dg aplikasi | on progress | stok sudah cocok dan ada penambahan stok yang hari ini, di lanjut besok untuk memasukan lokasi pada barang. Dan tinggal melakukan cross check berkala
2023-05-16
| 1 | Pengecekan dan penambahan stok real inventory dg aplikasi | done | di gudang masih proses nata barang yang dimasukan lokasi. Untuk stok sudah sama
| 2 | cek outstanding SO dengan bu tia | done | data sudah sama dengan data bu tia
| 3 | penambahan record user di stok opname, inventory dan outgoing order | done | tambah record di database dan tambahan record untuk penginputan data user menggunakan data session
| 4 | buat menu index warehouse | on progress
2023-05-17
| 1 | buat menu index warehouse | on progress | edit subgrid, input data user pada saat posting
| 2 | bantu pak steven backup dan cloning hdd ke ssd dari data komputer kps | on progress | loading untuk cloningnya masih lama progressnya
| 3 | bantu tama cek ssid yang sedang di config oleh tama | done | SSID sudah bisa di pakai, tapi masih tahap pemantauan jikalau ada yang bermasalah lagi
| 4 | stok inventory | done | data masih sama
2023-05-19
| 1 | clone hardisk | on progress | bongkar pasang komputer untuk ambil hardisk, dan testing hardisk. Clone hardisk lewat clonezila. Dan ada trouble pada hardisk yang akan di clone, jadi butuh waktu lama untuk testing2 ulang lagi sampai bisa
| 2 | testing error modul warehouse di ums local sebelum di posting | on progress
2023-05-20
| 1 | clone hardisk | on progress | hardisk yang di clone ada masalah, jadi masih nyari cara agar bisa clone hardisk
| 2 | implementasi modul baru warehouse ums | done
| 3 | fix error pada pencarian di inventori ums | done | tinggal di post ke public
| 4 | followup modul history quotation yang setelah di add to cart, harganya langsung beda | on progress | sudah laporan ke adit
2023-05-22
| 1 | repair windows dari hardisk yang sudah di cloing bersama pak steven.testing ke beberapa pc agar bisa di repair windows hardisk yang sudah di clone | on progress | hasilnya tetep gabisa, karna hardisk yang sudah di clone itu corrupt. Besok lanjut instal ulang windows dengan hardisk kosong dan backup hardisk yang corrupt
| 2 | request dari pak steven untuk jalur PO lokal sama impor masuk ke incoming setelah itu masuk ke stok. karna jalur lokal sama import yang sekarang berbeda. | on progress
| 3 | request dari julia dan pak steven untuk adjust stok inventory | on progress
| 4 | followup untuk kecepatan internet IoT agar kecepatan download nya sama dengan yang VVIP | done | sudah lapor tama
2023-05-23
| 1 | instal ulang windows dan backup data di komputer bu vivi | on progress | data masih corrupt, besok lanjut duplikat data pakai clonezila
| 2 | request dari pak steven untuk jalur PO lokal sama impor masuk ke incoming setelah itu masuk ke stok. karna jalur lokal sama import yang sekarang berbeda. | on progress
| 3 | adjust stok inventory | done
| 4 | fix error filter dan penambahan record user di index mutasi in dan out | done | kesalahan di pemanggilan record querrynya
| 5 | followup ke tama untuk setting SSID speed IoT agar sama kecepatannya dengan VVIP | done
| 6 | fix record di outgoing order | done | pemanggilan record querry kurang tepat
2023-05-24
| 1 | instal ulang windows dan backup data di komputer bu vivi | done | jadinya coppy data yang penting saja, sisanya yang corrupt gajadi di coppy
| 2 | pasang USG untuk SSID Radius | on progress | ada trouble pas pemasangan USG. Jadi pas dicolokin kabel lan, internet user di komputer engga nyala, tapi pas di cabut nyala lagi internetnya. Itu karna terjadi bentrok antara 2 router atau mikrotiknya jadinya gabisa internet
| 3 | identifikasi laporan dari user, SO gabisa di edit | done | gabisa di edit karna DO sudah di posting, jadinya ke block buat edit. Jadinya di unpost dlu DO nya, baru bisa di edit
| 4 | identifikasi laporan dari user, DO gabisa di posting | done | setelah di cari, ternyata DO nya ada yang double, dan harus di hapus salah 1. setelah itu bisa di posting
| 5 | identifikasi laporan dari user, purchase invoice tidak terupdate harga dengan optimal setelah di proses pembayaran(AP) | on progress | sedang cari tau celahnya dimana, dan nantinya akan di taro validasi
| 6 | followup tuneup modul inventory agar bisa di buka di IOS hape | done | sudah di coba di hp pak steven, dan bisa kebuka modul inventorynya
| 7 | cek stok gudang di sistem | done | stok dan lokasi gudang masih sama dengan data julia
2023-05-25
| 1 | pasang USG untuk SSID Radius | done | kabel lan di colokin ke mikrotik
| 2 | identifikasi laporan dari user, purchase invoice tidak terupdate harga dengan optimal setelah di proses pembayaran(AP) | done | perbaikan pada posting di AP. Jadi sebelumnya pada saat posting, nilai AP ga masuk di PURCHASE INVOICE. Sehingga jadi error
| 3 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | sudah di list, masih tahap pengecekan
| 4 | tambahkan record lokasi di modul inventory | done
| 5 | follow up ke user untuk update penambahan modal pricelist pada modul item(part) | done
2023-05-26
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | user blom sempet ngecek, karna lagi sibuk penginputan pemesanan
| 2 | membuat penanda sales order temporary, agar bisa input ke warehouse dulu | done
| 3 | tuneup pricelist di master | done | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 4 | tuneup pricelistdetail di master | on progress | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 5 | ganti untuk pemilihan lokasi di outgoing, mirip kaya stok opname | on progress | pemilihan lokasi ganti pakai autocomplete
2023-05-27
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | on progress | user blom sempet ngecek, karna lagi sibuk penginputan pemesanan
| 4 | tuneup pricelistdetail di master | on progress | ganti pakai datatable agar tidak loading lama
| 5 | ganti untuk pemilihan lokasi di outgoing, mirip kaya stok opname | on progress | pemilihan lokasi ganti pakai autocomplete
| 5 | stok inventory | done | stok masih sama
2023-05-29
| 1 | cek PURCHASE INVOICE yang tidak sesuai, bersama user | done | data sudah di perbaiki, dan sudah minta konfirmasi juga dari team accounting dan bu nita
| 2 | identifikasi outgoing yang double | done | user input double, dan sudah dibuatkan validasi agar tidak input double dari PO ke warehouse
| 3 | outgoing lokasi ganti pake autocomplete | done
| 4 | outgoing lokasi pakai validasi untuk wajib isi lokasi | on progress
| 5 | stok inventory, dan lokasi | on progress | stok udah balance. lokasi sudah banyak yang sama, tinggal benerin lokasi yang belum balance
2023-05-31
| 1 | outgoing lokasi pakai validasi untuk wajib isi lokasi | done
| 2 | cek stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi perkiraan 95% akurat dari data ums dengan data julia. Sisanya menurut user takut ada yang kelewat input atau yang lainnya
| 3 | fix error di menu inventory gabisa buka order list | done | karena sub query datanya lebih dari 1, jadi saya limit biar ga error
| 4 | validasi / dan informasi stok aktifin (quotation, so, dan po) | on progress
| 5 | po lokal connect dengan sales | on progress
| 6 | informasi so di po menggunakan modal | on progress

## JUNI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-06-03
| 1 | cek stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Informasi stok aktifin QUOTATION | done
| 3 | Informasi stok SO | done
| 4 | Informasi stok aktifin PO | done
| 5 | Instal ulang windows dan driver windows | done
| 6 | troubleshoot data email ga muncul | done | di setingan securitynya di ubah, jadi bisa muncul
2023-06-05
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Informasi stok aktifin QUOTATION | done
| 3 | Informasi stok SO | done
| 4 | Informasi stok aktifin PO | done
| 5 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | on progress | jadi masalahnya kalo di print suka ga keluar brand/remaks nya
| 6 | restore backup data email thunderbird yang ga muncul | done | diambil dari backup hardisk sebelumnya
| 7 | sambungkan kabel lan dari stand-alone PBX ke switch port di server | done
| 8 | troubleshoot excel gabisa di preview pane di folder | done | karna sebelumnya excel 2003, sekarang update ke excel 2013, jadinya harus di save as, biar bisa preview pane
2023-06-06
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | ganti informasi stok QUOTATION jadi label | done
| 3 | ganti informasi stokSO jadi label | done
| 4 | ganti informasi stok PO jadi label | done
| 5 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | on progress | jadi masalahnya kalo di print suka ga keluar brand/remaks nya
| 6 | instalasi driver printer di komputer bu vivi dan bu sita | done
| 7 | ubah caption incoming order dan outgoing order di UMS jadi incoming stok dan outgoing stok | done
| 8 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | on progress
| 9 | inventory detail tambah 1 kolom alter table, tambah kolom unit price agar harganya bisa di liat | on progress
| 10 | validasi stok dinamis | on progress
| 11 | data port switch di gedung matrix, dan kasih tanda keterangan portnya di kabelnya | done
| 12 | fix bug cetak excel quotation | on progress
| 13 | incoming stok detail pakai autocomplete | on progress
2023-06-07
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 95% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | done | lagi tahap pengecekan
| 3 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | on progress
| 4 | inventory detail tambah 1 kolom alter table, tambah kolom unit price agar harganya bisa di liat | on progress
| 5 | validasi stok dinamis | on progress
| 6 | fix bug cetak excel quotation | on progress
| 7 | incoming stok detail pakai autocomplete | on progress
2023-06-08
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | fix validasi untuk purchase order di bagian brandnya | done | di kerjakan oleh rizky
| 3 | ubah caption incoming order dan outgoing order di MOBILE jadi incoming stok dan outgoing stok | done
| 4 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty | on progress
| 5 | validasi stok dinamis | on progress
| 6 | fix bug cetak excel quotation | done | jadi ada salah pengambilan di querynya
| 7 | incoming stok detail pakai autocomplete | done | di kerjakan oleh rizky
| 8 | problem di quotation pada saat pergantian PL. price list tidak terupdate | done | di kerjakan oleh rizky
| 9 | quotation bisa di edit stok nya | on progress
| 10 | identifikasi bug purchase invoice jika di delete tidak update qty pesannya | done | jadi setelah di hapus data purchase invoice oleh ka vera, data qty in nya masih nyangkut. Jadi di ubah data yang qty in nya masih nyangkut. Karna itu urgent. Jadi saya ubah dulu datanya sesuai yang ka vera konfirmasi
| 11 | fix bug di purchase invoice | on progress | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 12 | identifikasi bug di import purchase | done | yang salah di controllernya dan sudah di perbaiki
2023-06-09
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty | done
| 3 | validasi stok dinamis | on progress
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | pengecekan
| 5 | fix bug di purchase invoice | pengecekan | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | sales order pname as dan pn as di ubah dari span jadi text agar bisa di edit | done
| 7 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 8 | creamping kabel telfon untuk pemasangan ke PBX | done
| 9 | di suruh direksi temenin teknisi indihome untuk pemasangan kabel telfon | done
2023-06-10
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | on progress | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia, sisanya yang belum yakin karna nunggu bu nita input di purchase invoice dlu baru masuk incoming. Dikarnakan banyak barang masuk
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty di website ums | on progress
| 3 | validasi stok dinamis | on progress
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | pengecekan
| 5 | fix bug di purchase invoice | pengecekan | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 7 | bantu pemasangan komputer departement matrix, dan testing internet dan printer | on progress
| 8 | bantu tama setting telfon di matrix | on progress
2023-06-12
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | inventory detail tambah 1 kolom price unit, sebelah qty di website ums | done
| 3 | di sales order kalo stok udah update lebih dari permintaan, maka warna berubah jadi hitam | done
| 4 | quotation bisa di edit stok nya | done | di kerjakan oleh rizky
| 5 | fix bug di purchase invoice | done | jadi harusnya qtyin nya pas di delete keupdate juga di database, sehingga tidak terjadi bug di purchase invoice
| 6 | validasi master customer pas masukin alamatnya jangan ada enter | on progress
| 7 | tandain warna merah untuk peringatan jika pengiriman SO belum lengkap | on progress
| 8 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress
| 9 | barang SO yang titipan harus buat bond, dan bisa by pass ke DO dan harus ada catatan catatan | on progress
| 10 | buat menu bucket di outgoing order detail, menunya mirip kaya inventory location di MOBILE | on progress
| 11 | fix komputer dan printer di matrix, dan instalasi driver printer di komputer matrix | done | komputernya gabisa nyala dikarnakan kipas di motherboard kesendat kabel jadi ga muter
2023-06-13
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | tandain warna merah untuk peringatan jika pengiriman SO belum lengkap | done
| 3 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress | lodi dan rizky
| 4 | buat menu bucket di outgoing order detail, menunya mirip kaya inventory location di MOBILE | on progress | dikerjakan adit
| 5 | fix komputer bu mutia(matrix) gabisa masuk windows | done | problemnya ada di bios, pas settingan hardisk prioritinya di ganti, jadi bisa lagi masuk windows
| 6 | komputer bu eni (matrix) internetnya mati nyala berkali2 | on progress | kendalanya gara2 socket kabel lan di komputer udah kendor/rusak, jadi harus pasang lan external. Sekarang sedang di pesan dulu lan externalnya
| 6 | jika stoknya lebih dari qty pesan, maka tidak bisa di ceklis/gabisa di add cart, dan beri tanda warna | on progress
2023-06-14
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress | lodi dan rizky
| 3 | komputer bu eni (matrix) internetnya mati nyala berkali2 | done | sudah di pasangkan socket port lan external di pc
| 4 | di LOV SO jika stoknya lebih dari qty pesan, maka tidak bisa di ceklis/gabisa di add cart, dan beri tanda warna | done
| 5 | di SO, barang yang salah satu gaada stoknya maka index SO nya berwarna merah | on progress
| 6 | di create DO(inputshortcut), buat kondisi jika tidak memenuhi stok yang ada maka jangan munculkan, atau kalo stok < pesanan maka postin DO sisanya | on progress
2023-06-15
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | Buat DO dari LOV atau lewat create DO, dan filter di DO bisa lewat nomor SO atau PO | on progress
| 3 | di SO, barang yang salah satu gaada stoknya maka index SO nya berwarna merah | done | dikerjakan lodi dan rizky
| 4 | di create DO(inputshortcut), buat kondisi jika tidak memenuhi stok yang ada maka jangan munculkan, atau kalo stok < pesanan maka postin DO sisanya | done | dikerjakan lodi dan rizky
| 5 | pemasangan printer dengan sambungan lan, dan instalasi di semua komputer matrix biar nyambung ke printer tersebut | done | pemasangan dari jam 09.00 sampai jam 14.00, dikarnakan ada trouble komputer tidak bisa nyambung ke printer lan. Solusinya sudah dapat, jadi instalasi repair di driver printernya
| 6 | bantu tama untuk testing telfon voIP matrix agar bisa nyambung ke kps | on progress | masih tahap konfigurasi dan testing
| 7 | sales overall report,sales detail, ar report, ap payable semuanya jangan per PN, tapi per CUSTOMER/SUPLIER. dan filternya ada bulan dan customer/suplier | request | request bu nur accounting
| 8 | stok kps yang utama di potong baru unico | request | request pak steven
| 9 | pakai kolom tambahan di outgoing (lokasi,rak) contoh (unico,c1b1) | request | request pak steven
| 10 | raknya pas masuk outgoing automatis | request | request pak steven
| 11 | lokasi bagi 3 (kps,matric,unico) | request | request pak steven
| 12 | stok,lokasi KPS minta di adjust ke ums | request | request pak steven
2023-06-16
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress | terjadi trouble karna storage hdd beda dengan storage ssd, jadi masih cari solusinya supaya bisa di clone
| 3 | data kabel telfon kps untuk configurasi voIP ke tama | on progress
| 4 | sales overall report,sales detail, ar report, ap payable semuanya jangan per PN, tapi per CUSTOMER/SUPLIER. dan filternya ada bulan dan customer/suplier | on progress | request bu nur accounting
| 5 | fix bug unpost DO | done
| 6 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda | on progress
| 7 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
2023-06-17
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi | done | stok dan lokasi 90% masih akurat dari data ums dengan data julia
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress | tinggal 1 komputer lagi, dilanjut besok untunk pemasangannya
| 3 | fix bug unpost DO | done | tahap cek recheck
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya padge | on progress | tahap cek recheck
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done | tahap cek recheck
| 6 | creamping dan memasang kabel telfon untuk gudang | done | dibantu pak andi
2023-06-18
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | stok 85%, kalau untuk lokasi 50%. Hal ini dikarnakan banyaknya barang masuk dan baru saja stok opname gudang, untuk mencocokan kembali lokasi dan stok masih tahap proses penginputan
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress
| 3 | fix bug unpost DO | done
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya badge | on progress | tahap cek recheck
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
| 6 | creamping dan memasang kabel telfon untuk gudang | done | dibantu pak andi
2023-06-19
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | stok 85%, kalau untuk lokasi 50%. Hal ini dikarnakan banyaknya barang masuk dan sedang proses stok opname gudang, untuk mencocokan kembali lokasi dan stok masih tahap proses penginputan
| 2 | pemasangan SSD ke komputer yang lemot, dan cloning data hdd ke ssd pakai clonezila | on progress
| 3 | fix bug unpost DO | done
| 4 | fix bug data yang sudah di buat, kebawa lagi, tapi di kasih tanda kaya badge | done
| 5 | fix bug di create DO jika data kosong, gabisa di save | done
| 6 | implementasi ke user SO dan DO yang dikunci stoknya | done
| 7 | handle trouble pada saat create DO | done | gajadi pakai validasi DO partial, karna pak steven minta di matiin dlu validasinya
| 8 | troubleshoot wifi radius tidak aktif | done | virtualbox nya di server tiba2 ke-close, jadi di run ulang vbox-nya
| 9 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | on progress
| 10 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | on progress
| 11 | pendingan (mockup shipping dan mobile) | on progress
| 12 | delivery informasi stok unico, dan tanya ada request tidak? stok ums | on progress
| 13 | adjust stok kps, dan adjust lokasi unico | on progress
2023-06-20
| 1 | cek rutin stok inventory, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | stok 90%, kalau untuk lokasi 70%
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | on progress
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | on progress
| 4 | design mockup shipping di mobile | on progress
| 5 | delivery informasi stok unico, dan tanya ada request tidak? stok ums | done
| 6 | adjust stok kps, dan adjust lokasi unico | done
| 7 | demo hasil update module accounting ke bu nur | done
| 8 | laporan dari user, warehouse request ada bug | on progress | sedang dicari celah bugnya
| 9 | kasih info ke masing2 user untuk bisa cek inventory di ums | done
| 10 | inspect bug filter berdasarkan customer yang ada di module SALES HISTORY | on progress
| 11 | crosscheck semua modul laporan di sistem ums | on progress
2023-06-21
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 85%. ada banyak barang masuk, jadi team gudang
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | done
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | done
| 4 | design mockup shipping di mobile | done
| 8 | laporan dari user, warehouse request ada bug | on progress | sedang dicari celah bugnya
| 10 | demoin hasil request di report ke team accounting | done | masih ada revisi dari bu nur, jadi saya dan adit perbaiki dan demoin kembali sampai sesuai dengan request bu nur
| 11 | crosscheck semua modul laporan di sistem ums | on progress
| 11 | instalasi driver printer ke semua komputer. Karna ada printer baru | on progress
2023-06-22 | 169
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%. Karna minggu ini banyak barang masuk, jadi team gudang sedang proses input untuk mencocokan stok dan lokasi
| 2 | Insufficient Stock pakai di index sales order, yang merah ganti | done
| 3 | SO,DO,PO pakai warna status yang seragam | done
| 4 | design mockup shipping di mobile | done
| 5 | laporan dari user, warehouse request ada bug | done | bukan di warehouse req. jadinya di outgoing muncul double. Karna pakai left join, pas pake sub query udah engga double lagi
| 6 | demoin hasil request di report ke team accounting | done | purchase history report sudah di acc oleh bu nur
| 7 | instalasi windows dan driver printer | done
| 8 | hapus data outgoing yang double | done
2023-06-23 | 178
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 85%. User sedang mengejar proses input
| 2 | warehouse request pengen ditambahkan row baru, dan bisa input | done
| 3 | di warehouse request, jika pn yang sudah di kirim ke outgoing, maka di warehouse requestnya jadi hilang. Dan kalo warehouse request sudah dikirim ke outgoing, jadi hilang rownya | on progress
| 4 | di warehouse request, kasih penanda jika pn tersebut sudah dikirimkan ke outgoing, kasih kaya tanggal inputan ke outgoing | on progress
| 5 | warehouse request pas di simpan muncul popup untuk pengingat bahwa pn ini udah pernah di masukan outgoing | on progress
| 6 | di grid warehouse request di ubah captionnya yang tadinya 'qty' jadi 'qty request' | done
| 7 | so date sama po date dijadikan span, tambahkan input warehouse date | on progress
| 8 | stok unico dikasih status nama contoh (KPS-ST12 atau UNICO-C1B1) | on progress
| 9 | di incoming transfer pastikan tidak ada bug | on progress | dikerjakan oleh adit
| 10 | incoming orderby outstanding | on progress | dikerjakan oleh adit
2023-06-26 | 189
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%. Banyak barang keluar, dan belum sempet input barang masuk juga
| 2 | so date sama po date dijadikan span, tambahkan input warehouse date | done
| 3 | di warehouse request, kasih penanda jika pn tersebut sudah dikirimkan ke outgoing, kasih kaya tanggal inputan ke outgoing | done
| 4 | warehouse request pas di simpan muncul popup untuk pengingat bahwa pn ini udah pernah di masukan outgoing | done
| 5 | validasi qty gaboleh lebih dari so req di warehouse request | on progress
| 6 | tambahin customer di modul mutasi out | on progress
| 7 | troubleshoot email gagal authentication | on progress | udah lapor tama
2023-06-27 | 197
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%
| 2 | validasi qty gaboleh lebih dari so req di warehouse request | done
| 3 | tambahin customer di modul mutasi out | done
| 4 | ubah posisi warna di index SO. Jadi info stok yang kurang di buat flag aja | done | request urgent dari bu tia
| 5 | tambahkan filed index DO yang sudah ada invoicenya, dan bisa filter by invoice | on progress
| 6 | troubleshoot email bu vera gabisa kirim email, karena kesalahan pada atutentikasi login | done | jadinya rubah pasword baru di akun email bu vera. Setelah itu masalah clear
2023-06-28 | 204
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 85%
| 2 | tambahkan filed index DO yang sudah ada invoicenya, dan bisa filter by invoice | done
| 3 | implementasi ke user di perubahan MST_CUSTOMER,MUTASI OUT,MENU NAVIGASI ACCOUNTING, DO Index | done
| 4 | upload update ums ke server, dipandu oleh Adit | done
| 5 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 6 | fix bug mutasi out gabisa di edit | on progress
| 7 | import data customer KPS yang non PPN. dan ganti isi field (incontern jadi ppn/non ppn) untuk sementara | done
| 8 | edit combo box incontern di mst_customer, tambahkan option non-ppn | done
2023-06-28 | 213
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 85%
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | fix bug mutasi out gabisa di edit | on progress
| 4 | edit index mst customer. Munculin flag kalo yang gaada doc baliknya | done
| 5 | update table menu dan lokasi ke sqlyog yang server | done
| 6 | validasi gaada enter di mst customer bagian filed adress | done
| 7 | cloning PC bu tia, karena hardisknya udah lemot, jadi diganti pake SSD | on progress

## JULI
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-07-03 | 2
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 80%
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi out | on progress
| 4 | edit index mst customer. Munculin flag kalo yang gaada doc baliknya | done
| 5 | update table menu dan lokasi ke sqlyog yang server | done
| 6 | validasi gaada enter di mst customer bagian filed adress | done
| 7 | cloning PC bu tia, karena hardisknya udah lemot, jadi diganti pake SSD | done
2023-07-03 | 10
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia. Barang masuk sudah diinput semua. Kalo barang keluar sudah lancar
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi out | done
| 4 | tambah module edit di mutasi in | on progress
| 5 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 6 | fix bug insert di mutasi in | done | ada kesalahan di query insert
| 7 | fix bug di create DO, jadi kalo do yang udah di bikin, di create DO nya masih komplit | done | kesalahan pada kondisi di index
| 8 | fix bug mutasi in (posting,unposting) | on progress
2023-07-05 | 19
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on progress
| 3 | tambah module edit di mutasi in | on progress
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 5 | fix bug mutasi in (posting,unposting) | done | perbaikan di bagian query
| 6 | fix bug di ar balance. Jadi customer non ppn masuk di ar balance | done | perbaikan di bagian query filter
| 7 | followup registrasi telfon kantor ke hp bu nur dan bu tia | done | dibantu oleh tama
| 8 | fix bug di Create DO jika qty setengah sudah di kirim, pas mau klik DO, tinggal qty sisa saja yang akan di buatkan DO | done | perbaikan di kondisi bagian index(view)
2023-07-06 | 28
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 95% cocok dengan data julia
| 2 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | done
| 3 | tambah module edit di mutasi in | done
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 5 | pengecekan data SOA yang tidak sesuai. Laporan dari bu nur | done | ternyata pas di cek memang ada yang belum di buat dan belum di posting. Setelah di buat dan di posting baru data SOA nya sesuai
| 6 | recheck PO not approval sebelum di posting dan perbaiki yang kurang2 | done
| 7 | troubleshoot printer tidak berfungsi di departement matrix | on progress
2023-07-07 | 36
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | troubleshoot printer tidak berfungsi di departement matrix | done | karna komputer lemot, pas print not responding. Jadi sementara saya DISK CLEANUP dan DISK DEFRAGMENT dulu. Setelah itu baru bisa
| 4 | pengecekan dan fix bug PO not approval | done | sudah di recheck dan di fix bareng dengan adit
| 5 | implementasi dokumen balik di module DO ke user | done
2023-07-08 | 42
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | implementasi modul baru PO NOT APPROVAL ke user | done
| 4 | masukan list PL 95 yang baru | on progress | masih coba di data lokal dulu
2023-07-10 | 47
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | masukan list PL 95 yang baru | done | melakukan pengecekan ulang dan buat data backup, setelah data backup dibuat baru di masukan PL nya
| 4 | troubleshoot bug di purchase invoice. AR dan AP udah sesuai, tapi pas di PURCHASE INVOICE PPN nya engga kebawa | on progress
2023-07-11 | 52
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on hold | karna fokus fix bug dulu dan import list customer baru
| 3 | troubleshoot bug di purchase invoice. AR dan AP udah sesuai, tapi pas di PURCHASE INVOICE PPN nya engga kebawa | done
| 4 | diskusi dengan user untuk memasukan list customer yang dari bu nita | on progress | Supaya tidak impact ke yang lain atau bisa jadi data cust double, jadi perlu kehati2an untuk memasukan list customer baru
| 5 | di module report outstanding minta tambah kolom lagi. kolom selisih dari qty kirim dan qty order | on progress
| 6 | fix untuk data sales order yang tidak sesuai dengan delivery order | on progress
2023-07-12 | 59
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module (outgoing,incoming,stok opname) | on progress
| 3 | diskusi dengan user untuk memasukan list customer yang dari bu nita | done | tinggal di upload ke server, upload server pada saat diluar jam kerja, biar tidak ada eror
| 4 | di module report outstanding minta tambah kolom lagi. kolom selisih dari qty kirim dan qty order | done
| 5 | fix untuk data sales order yang tidak sesuai dengan delivery order | done
| 6 | pasang ram tambahan pc bu sita di departement kps | done
| 7 | troubleshoot printer macet | done | caranya di tarik dlu kertas yang nyangkut, udah gitu di restart printer dan test print dummy
| 8 | troubleshoot email bu firda connection time out | done | di seting ulang di pengaturan config editor. Tcptimeout nya di tambahin
2023-07-13 | 68
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module outgoing | done
| 3 | masukan list customer KPS non ppn | done
| 4 | penambahan inputan untuk field warehouse di module incoming | done
| 5 | penambahan inputan untuk field warehouse di module stok opname | on progress
| 6 | implementasi ke user untuk update warehouse lokasi, dan outgoing pakai warehouse | done
2023-07-14 | 75
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | penambahan inputan untuk field warehouse di module stok opname | done
| 3 | fix index warehouse request, dan kondisi di indexnya | done
| 4 | implementasi hasil fix warehosue dan update di index incoming | done
| 5 | meeting dengan pak steven dan team gudang | done | hasil dari rapat minta di module outgoing order berjalan lagi di mobile
| 6 | fix input PO di bagian remaks tidak masuk print | on progress
| 7 | update module outgoing di mobile ngikutin query di ums | on progress
2023-07-15 | 83
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | print PO di bagian remaks tidak masuk print,dirubah di input dan edit pakai autocomplete | done
| 3 | update module outgoing di mobile ngikutin query di ums | on progress
| 4 | stock opname tambah note. insert incoming customer harus masuk | on progress
2023-07-16 | 88
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | print PO di bagian remaks tidak masuk print,dirubah di input dan edit pakai autocomplete | done | implementasi
| 3 | update module outgoing di MOBILE ngikutin query di ums | on progress
| 4 | stock opname tambah note. insert incoming customer harus masuk. defaultnya warehouse unico di stok opname | done
| 5 | po pakai pn dan pname alias | on progress
| 6 | fix printer yang bermasalah, dan bantu format setingan printer untuk print label | done | kertasnya nyangkut di printer, jadi kertas di dalam printer di ambil dlu
2023-07-17 | 95
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | update module outgoing di MOBILE ngikutin query di ums | on progress
| 3 | po pakai pn dan pname alias | on progress
| 4 | instalasi aplikasi thunderbird di masing2 komputer departement matrix, dan registrasi akun email lewat CPANEL. Dan ngajarin user cara pakai email thunderbird | done
2023-07-20 | 100
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | update module OUTGOING ORDER di MOBILE ngikutin query di ums | done | sudah di implementasi
| 3 | fix komputer bu vivi yang gabisa masuk windows | done | solusinya di repair dan restore windows ke setingan sebelumnya
| 4 | nota DEBET, biaya expedisi, jadi invoice penjualan ditambahkan biaya expedisi/ongkir. kalau di SO ada pilihan Ogkir | request | request bu nur
| 5 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | request | request bu vivi dan pak steven
| 6 | minta jalur pemotongan untuk KPS dan UNICO, di outgoing pengen automatis pengambilan dari unico dan kps nya | request | pak steven
2023-07-21 | 107
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | on progress | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING | on progress
| 3 | nota DEBET, biaya expedisi, jadi invoice penjualan ditambahkan biaya expedisi/ongkir. kalau di SO ada pilihan Ogkir | request | request bu nur
| 4 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | request | request bu vivi dan pak steven
| 5 | minta jalur pemotongan untuk KPS dan UNICO, di outgoing pengen automatis pengambilan dari unico dan kps nya | request | pak steven
2023-07-22 | 113
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% cocok dengan data julia
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING dan tuneup agar loadingnya cepat | on progress
| 3 | catat program SMS yang sering dipakai KPS | done
| 4 | pasang ram tambahan untuk komputer bu vivi | done
2023-07-24 | 118
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya
| 2 | perbaiki tampilan sesuai request user di MOBILE INCOMING DAN OUTGOING dan tuneup agar loadingnya cepat | done | baru beres, untuk implementasi besok
| 3 | tambah ram dan instal ulang windows komputer bu vivi. Dan aplikasi lain2 seperti ms office dan thunderbird | done | banyak kendala karena setelah instal ulang, komputer masih lemot. Kemungkinan ram yang lama sudah tidak optimal lagi, sehingga mengakibatkan lemot
| 4 | fix data yang tidak sesuai di PO dan SO berdasarkan laporan user | done | itu data yang dulu, kemungkinan tidak masuk validasi sehingga tidak sesuai. Kalau data bulan juli ke atas sudah dipasang validasi, jadi kemungkinan data tidak sesuai sangat kecil
| 5 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias) | on progress
| 6 | di android tambahkan filter lantai lokasi | on progress
| 7 | buat designnya dulu untuk nota debet, buat tombol modal dibawah evidance of transfer. ketika nota debet di buat, di combo box akun debet langsung kunci pencariannya | on progress
| 8 | troubleshoot email yang tidak masuk di komputer bu vivi | on progress
2023-07-25 | 127
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya
| 2 | implementasi Update incoming dan outgoing di mobile, dan pencarian inventory di ums | done
| 3 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias). Request pak steven dan User | adit | proses pengechekan sebelum di upload
| 4 | di android tambahkan filter lantai lokasi | done
| 5 | buat designnya dulu untuk nota debet, buat tombol modal dibawah evidance of transfer. ketika nota debet di buat, di combo box akun debet langsung kunci pencariannya | on progress
| 6 | troubleshoot email yang tidak masuk di komputer bu vivi | done | jadinya di backup arcive, biar data suplier dan customer tetep ada
2023-07-25 | 134
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi stok 97% sisanya ada keterlambatan input dari usernya, akurasi lokasi 80% karena belom beres penataan barang ke masing2 rak
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | on progress | tahap pengecekan
| 3 | Quotation Cart List pengen di tambahkan pn alias, dan jika diganti interchange, jadi tidak berubah pn alias nya (pn dan pname alias). Request pak steven dan User | done | pengecekan selesai, tinggal implementasi besok
2023-07-25 | 138
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi stok 95%, lokasi 80%. Ada kendala di excel pribadi julia, jadinya aga delay lama untuk penginputannya
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | on progress | tinggal report di General Ledge
| 3 | masukan semua lokasi KPS | done
| 4 | masukan PN KPS | on progress | baru dimasukin ke lokal
| 5 | tambahkan input dan validasi di menu outgoing dan incoming, karena sudah ada lokasi kps dan pn kps, jadi harus ditambah kondisi lagi | done
| 6 | fix pembulatan di quotation cart | on progress
2023-07-31 | 145
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | blom bisa cek stok, karna julia tidak masuk, jadi untuk update stok aga ketunda. Untuk lokasi masih tetam sama akurasinya 90%
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sedang pengecekan oleh adit
| 3 | masukan PN KPS | done
| 4 | fix pembulatan di quotation cart | on progress | ada kesalahan di kondisi indexnya
| 5 | fix SO gabisa di edit, karna ke disable | done | ada kesalahan di kondisi indexnya

## AGUSTUS
TANGGAL | NO | JOB LIST | status | ket
2023-08-01 | 2
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 90% dan stok 95%
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sedang pengecekan oleh adit
| 3 | fix pembulatan di quotation cart | done
| 4 | tambahkan ram di komputer bu vivi | done
| 5 | followup untuk seting ulang kecepatan wifi IoT jadi lemot | done | jadinya Ghz nya di ubah ke 5.0 yang tadinya 2.5
| 6 | fix price list yang tidak sesuai | on progress
2023-08-02 | 9
| 1 | cek rutin stok inventory UNICO, dan lokasi di cocokan dari data pribadi julia dengan system | done | akurasi lokasi 95% dan stok 95%
| 2 | tambahkan input ongkir(freight) di modul input Account Receivable | done | sudah di implementasikan
| 3 | fix price list yang tidak sesuai | on progress | gara2 di excelnya ada koma, jadinya ga sesuai
| 4 | revisi urutan laporan di journal transaction, ongkir paling bawah | done
| 5 | followup dan cek ulang jaringan wifi, dan config ums setelah mati listrik. Listrik mati dari jam 10.30 sampai jam 12.00 | done | datanya aman, dan website ums sudah bisa di pakai
| 6 | troubleshoot komputer bu Ana, komputernya bunyi nyaring ketika dinyalakan | on progress | setelah di bongkar, kipas di psu nya yang bunyi, jadi besok pagi mau di bersihin pake semprotan angin
| 7 | fix validasi di view edit sales order. Jadi data yang belom ada DO gabisa di edit, harusnya bisa | done | udah diganti validasinya, karna salah nama kolom, jadinya ga sesuai
| 8 | cocokan data warehouse dan lokasi di ums dengan aslinya | done | sudah cocok
| 9 | followup setting ulang anydesk dengan adit. Anydesk di komputer server ums gabisa konek | done

## list job
MODULE | 1 | TUGAS | STATUS | KET
INCOMING ORDER | KET | di incoming transfer pastikan tidak ada bug | adit
INCOMING ORDER | 2 | incoming orderby outstanding | adit
INVENTORY | 3 | stok unico dikasih status nama contoh (KPS-ST12 atau UNICO-C1B1) | adit | tambah field warehouse di mst location
WR REQ | 4 | warehouse request pengen ditambahkan row baru | done | hapus
WR REQ | 5 | di grid warehouse request di ubah captionnya yang tadinya 'qty' jadi 'qty request' | done
WR REQ | 6 | so date sama po date dijadikan span, tambahkan input warehouse date | done
WR REQ | 7 | di warehouse request, kasih penanda jika pn tersebut sudah dikirimkan ke outgoing, kasih kaya tanggal inputan ke outgoing | done
WR REQ | 8 | warehouse request pas di simpan muncul popup untuk pengingat bahwa pn ini udah pernah di masukan outgoing | done
WR REQ | 9 | di warehouse request, jika pn yang sudah di kirim ke outgoing, maka di warehouse requestnya jadi hilang. Dan kalo warehouse request sudah dikirim ke outgoing, jadi hilang rownya | done
ACCOUNTING | 10 | untuk accounting pengen di rapihin mana report untuk supplier mana untuk customer. Jadi pengen rapih di bagian menu sidebar | on hold
DO | 11 | attachment dokumen balik | on hold
PO | 12 | buat po not approve kaya tombol add local. Hasil inputan itu nanti di kasih tanda flag di index PO | on hold
DO | 13 | di modul mst customer, ada pilihan/keterangan tidak perlu dokumen balik dan perlu dokumen balik. Jadi kalo customer tidak ada dokumen balik bisa di loloskan/ gamasuk filter di modul DO | on hold
DO | 14 | pasang filter di DO. Jika yang gaada dokumen baliknya maka kasih tanda warna merah. Tapi ada customer khusus yang tidak perlu dokumen balik, maka kalo itu di loloskan saja | on hold
DO | 15 | filter DO mana yang gaada no invoicenya | on hold
PO | 16 | buat po ada module kaya warehouse request | on hold
MUTASI OUT | 17 | minta diganti request from jadi customer | on list
MUTASI OUT | 18 | validasi qty gaboleh lebih dari so req di warehouse request | on list